## Приложение 4
Приложение 4 к подпрограмме "Повышение качества водоснабжения на территори городского округа "город Клинцы Брянской области (2019-2024 годы)"
Этапы реализации муниципальной подпрограммы "Повышение качества водоснабжения на территори городского округа "город Клинцы Брянской области (2019-2024 годы)"
№ п/п | Муниципальное образование | Наименование объекта | Вид работ по объекту | Дата предоставления заказчику земельного участка | Подготовка проектной документации по объекту |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту
[5 empty] | Дата заключения договора на проектирование | Дата завершения проектных работ | Дата заключения договора на строительство | Плановая дата ввода объекта в эксплуатацию
|  |  |  | месяц/год | месяц/год | месяц/год | месяц/год | месяц/год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33 | город Клинцы | Строительство системы водоснабжения в с. Ардонь г. Клинцы Брянская область (2-я очередь) | Строительство системы водоснабжения в с. Ардонь г. Клинцы Брянская область (2-я очередь) | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2020-02-01 | 2020-09-01 | 2021-12-01
34 | город Клинцы | Строительство системы водоснабжения по ул. 2-я Пятилетка с. Ардонь, г. Клинцы, Брянская обл. 1 очередь строительства | Строительство системы водоснабжения по ул. 2-я Пятилетка с. Ардонь, г. Клинцы, Брянская обл. 1 очередь строительства | 2018-11-01 | 2019-04-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-12-01
Глава Клинцовской городской администрации | [6 empty] | Ф.Н. Сушок
|  |  |  | /Подпись/ |  |  | /Расшифровка подписи/
МП