## Приложение 1
Приложение №1 к постановлению Правительства Брянской области от №
Приложение 1 к постановлению Клинцовской городской администрации от ____05.03_____ 2018 г. № ___464__
(приложение 1 к краткосрочному (2017-2019 годы) плану реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области" (2014 - 2043 годы) на территории городского округа "город Клинцы")
Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план (2017 -2019 годы), этап 2017 года
№ пп | Адрес МКД |  |  | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  |  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе
|  | ВИД ремонта для ПРИЛОЖЕНИЯ 2 | Вид кровли | [10 empty] | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[9 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб, | руб, | руб, | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Итого по муниципальному образованию городской округу "город Клинцы" 2017-2019 гг. |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | 66189.58 | 56841.68 | Х | 2734 | 75132649.43 | 0 | 0 | 0 | 75132649.43 | Х | Х | Х
2017 год
Муниципальное образование городской округ "город Клинцы"
1 | г. Клинцы, ул. Багинская, д. 39 | ИС |  | 1961 |  | кирпичные | 3 | 2 | 1039.4 | 965.6 | 925.3 | 35 | 2116645.38 | 0 | 0 | 0 | 2116645.38 | 2192.052 | 5307.56 | 12.2017
2 | г. Клинцы, ул. Декабристов, д.27 Б | СК |  | 1966 |  | кирпичные | 4 | 4 | 2760.6 | 2564.2 | 2300.5 | 95 | 3992588.78 | 0 | 0 | 0 | 3992588.78 | 1557.0505 | 4503.95 | 12.2017
3 | г. Клинцы,ул. Октябрьская, 9 | СК |  | 1953 |  | кирпичные | 4 | 4 | 3958.4 | 3577.8 | 2792.5 | 113 | 4303950.15 | 0 | 0 | 0 | 4303950.15 | 1202.96 | 4503.95 | 12.2017
4 | г. Клинцы, ул. Октябрьская, д.23 | СК |  | 1917 |  | кирпичные | 1 | 4 | 362.7 | 340.1 | 174.5 | 10 | 1110243.65 | 0 | 0 | 0 | 1110243.65 | 3264.4624 | 4503.95 | 12.2017
5 | г. Клинцы, ул. Орджоникидзе, д. 2 Б | СК |  | 1961 |  | кирпичные | 3 | 3 | 1630 | 1519.1 | 1400.7 | 74 | 2935085.2 | 0 | 0 | 0 | 2935085.2 | 1932.1211 | 4503.95 | 12.2017
6 | г. Клинцы, ул. Орджоникидзе, д. 2 В | СК |  | 1963 |  | кирпичные | 4 | 2 | 1428.2 | 1288.4 | 1246.3 | 65 | 1936321.92 | 0 | 0 | 0 | 1936321.92 | 1502.8888 | 4503.95 | 12.2017
7 | г. Клинцы, ул. Пушкина, д. 31 | СК |  | 1949 |  | кирпичные | 5 | 4 | 2758.78 | 2457.18 | 2371 | 98 | 3872686.96 | 0 | 0 | 0 | 3872686.96 | 1576.0697 | 4503.95 | 12.2017
8 | г. Клинцы, ул. Пушкина, д. 34 | СК |  | 1959 |  | кирпичные | 3 | 3 | 1674.1 | 1542.9 | 1138 | 63 | 2640715.48 | 0 | 0 | 0 | 2640715.48 | 1711.5273 | 4503.95 | 12.2017
9 | г. Клинцы, ул. Союзная, д. 97 В | ПК |  | 1963 |  | кирпичные | 4 | 3 | 2581.4 | 1665.2 | 978.8 | 227 | 2227652.15 | 0 | 0 | 0 | 2227652.15 | 1337.7685 | 4180 | 12.2017
10 | г. Клинцы, ул. Лесная, д. 112 |  |  | 1987 |  | кирпичные | 5 | 4 | 2946.9 | 2617.5 | 2538.6 | 135 | 97200 | 0 | 0 | 0 | 97200 | 37.1347 | 3929.2 | 12.2017
Итого по муниципальному образованию "Городской округ "город Клинцы" |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | 21140.48 | 18537.98 | 15866.2 | 915 | 25233089.67 | 0 | 0 | 0 | 25233089.67 | 1361.1564

## Приложение 2
Приложение №2 к постановлению Правительства Брянской области от №
Приложение 2 к краткосрочному (2017 год) плану реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области» (2014 – 2043 годы)
Перечень многоквартирных домов Брянской области, включенных в краткосрочный план, с указанием видов и стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту
Приложение 2 к постановлению Клинцовской городской администрации от _____05.03____ 2018 г. № ___464__
(приложение 2 к краткосрочному (2017-2019 годы) плану реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области" (2014 - 2043 годы) на территрии городского округа "город Клинцы")
Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план (2017-2019 годы) этап 2017 года, с указанием видов и стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту
№ пп | Адрес МКД |  | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды, установленные ч. 1 ст. 166 Жилищного кодекса Российской Федерации | [12 empty] | Виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ
|  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт крыши |  |  |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Ремонт фундамента |  | Утепление фасадов | Пер-во невент. крыши на вент. крышу, устр-во выходов на кровлю | Установка коллектив-ных (общедо-мовых) ПУ и УУ | Другие виды
|  |  | руб, | руб. | ед. | руб. | кв. м |  |  | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | куб. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Итого по муниципальному образованию городской округ "город Клинцы" 2017-2019 гг. |  |  | 75132649.43 | Х | 0 | Х | 18977.42 | #REF! | #REF! | Х | 0 | Х | 2957 | Х | 0 | Х | Х | Х | Х | Х
2017 год
Муниципальное образование городской округ "город Клинцы"
Итого по муниципальному образованию городской округ "город Клинцы" |  |  | 25233089.67 | 1894029.58 | 0 | 0 | 6959.72 | 0 | 28053.02 | 23019244.29 | 0 | 0 | 2000 | 97200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222615.8 | 0
1 | г. Клинцы, ул. Багинская, д. 39 | ИС | 2116645.38 | 1894029.58 | 0 | 0 | 0 | хвс,к,г,тс,эс | 1964.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222615.8 | 0
2 | г.Клинцы, ул. Декабристов, д.27 Б | СК | 3992588.78 | 0 | 0 | 0 | 1201 | скатная | 3438.05 | 3992588.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | г. Клинцы,ул. Октябрьская, 9 | СК | 4303950.15 | 0 | 0 | 0 | 1298 | скатная | 3438.05 | 4303950.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | г. Клинцы, ул. Октябрьская, д.23 | СК | 1110243.65 | 0 | 0 | 0 | 327.36 | скатная | 3438.05 | 1110243.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | г. Клинцы, ул. Орджоникидзе, д. 2 Б | СК | 2935085.2 | 0 | 0 | 0 | 833.56 | скатная | 3438.05 | 2935085.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | г. Клинцы, ул. Орджоникидзе, д. 2 В | СК | 1936321.92 | 0 | 0 | 0 | 546.32 | скатная | 3438.05 | 1936321.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | г. Клинцы, ул. Пушкина, д. 31 | СК | 3872686.96 | 0 | 0 | 0 | 987 | скатная | 3438.05 | 3872686.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | г. Клинцы, ул. Пушкина, д. 34 | СК | 2640715.48 | 0 | 0 | 0 | 907.7 | скатная | 3438.05 | 2640715.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | г. Клинцы, ул. Союзная, д.97 В | ПК | 2227652.15 | 0 | 0 | 0 | 858.78 | плоская | 2022.07 | 2227652.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | г. Клинцы, ул. Лесная, д. 112 |  | 97200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2000 | 97200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Приложение 3
Приложение 3 к постановлению Клинцовской городской администрации от ____05.03_____ 2018 г. № ___464__
(приложение 3 к краткосрочному (2017-2019 годы) плану реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области" (2014 - 2043 годы) на территри городского округа "город Клинцы ")
Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план (2017 -2019 годов), этап 2017 года
№ п/п | Наименование МО | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистриро-ванных в МКД на дату утверждения краткосроч-ного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего:
|  | кв.м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Итого по муниципальному образованию городской округ "город Клинцы" (2017-2019 гг.) |  | 66189.58 | 2734 | Х | Х | Х | Х | 24 | Х | Х | Х | Х | 75132649.43
2017 г. | [13 empty] | 49899559.76
1 | Муниципальное образование "Городской округ "город Клинцы" | 21140.48 | 915 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25233089.67 | 25233089.67

## Приложение 1 КСП 2018-2019 гг
Приложение 1.1 к постановлению Клинцовской городской администрации от ____05.03_____ 2018 г. № _464____
Перечень многоквартирных домов включенных в краткосрочный план (2017-2019 годы), этап 2018-2019 годов
№ п/п | Адрес МКД | Статус МКД (является объектом культурного наследия - "+"; не является объектом культурного наследия - "-") | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - на счете, счетах регионального оператора; СС - на специальном счете) | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | [6 empty] | Плановая дата завершения работ
[11 empty] | всего | в том числе
[12 empty] | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  | за счет иных источников финансирования
[15 empty] | из фонда капитального ремонта, сформированного за счет минимального размера взноса | из фонда капитального ремонта, сформированная за счет превышения минимального размера взноса
[8 empty] | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Итого по муниципальному образованию городской округ "город Клинцы" 2018 - 2019 гг |  |  |  | Х | Х | Х | Х | 45049.1 | 38303.7 | 1819 | 49899559.76 | 0 | 0 | 0 | 49899559.76 | 0 | 0
2018 год
Муниципальное образование городской округ "город Клинцы"
1 | г. Клинцы, пр-кт Ленина, д. 34 | - | РО | 1971 | кирпичные | 5 | 4 | 3443.4 | 2530.3 | 121 | 4168248.77 | 0 | 0 | 0 | 4168248.77 | 0 | 0 | 12.2018
2 | г. Клинцы, пр-кт Ленина, д. 49Б | - | РО | 1994 | кирпичные | 4 | 2 | 1841.5 | 1510.5 | 70 | 2075139.66 | 0 | 0 | 0 | 2075139.66 | 0 | 0 | 12.2018
3 | г. Клинцы, ул Союзная, д. 97Б | - | РО | 1962 | кирпичные | 4 | 3 | 2582.9 | 1684.6 | 70 | 3498935.57 | 0 | 0 | 0 | 3498935.57 | 0 | 0 | 12.2018
4 | г. Клинцы, пер Богунского Полка, д. 22 | - | РО | 1976 | кирпичные | 5 | 4 | 3813.8 | 3523.8 | 131 | 3922059.16 | 0 | 0 | 0 | 3922059.16 | 0 | 0 | 12.2018
5 | г. Клинцы, ул Мира, д. 46 | - | РО | 1982 | панельные | 5 | 8 | 6928 | 5924.7 | 282 | 7945971.63 | 0 | 0 | 0 | 7945971.63 | 0 | 0 | 12.2018
6 | г. Клинцы, ул. Октябрьская, д. 21 | + | РО | 1917 | кирпичные | 3 | 1 | 703.1 | 634.8 | 19 | 1106278.29 | 0 | 0 | 0 | 1106278.29 | 0 | 0 | 12.2018
7 | г. Клинцы, ул. Гагарина, д.74 | - | РО | 1966 | панельные | 4 | 4 | 3064 | 2829.6 | 132 | 857510.28 | 0 | 0 | 0 | 857510.28 | 0 | 0 | 12.2018
Итого по муниципальному образованию городской округ "город Клинцы" |  |  |  | Х | Х | Х | Х | 22376.7 | 18638.3 | 825 | 23574143.36 | 0 | 0 | 0 | 23574143.36 | 0 | 0
2019 год
Муниципальное образование городской округ "город Клинцы"
1 | г. Клинцы, ул 8 Марта, д. 31А | - | РО | 1965 | кирпичные | 3 | 2 | 1051.7 | 977.9 | 39 | 1911940.8 | 0 | 0 | 0 | 1911940.8 | 0 | 0 | 12.2019
2 | г. Клинцы, ул Александрова, д. 43 | - | РО | 1990 | кирпичные | 5 | 4 | 3101.9 | 2743.8 | 151 | 3638727.6 | 0 | 0 | 0 | 3638727.6 | 0 | 0 | 12.2019
3 | г. Клинцы, ул Мира, д. 113 | - | РО | 1980 | кирпичные | 5 | 9 | 6617.5 | 5959.5 | 271 | 6041208 | 0 | 0 | 0 | 6041208 | 0 | 0 | 12.2019
4 | г. Клинцы, ул Мира, д. 113А | - | РО | 1982 | кирпичные | 5 | 8 | 5815.1 | 5145.8 | 226 | 4940988 | 0 | 0 | 0 | 4940988 | 0 | 0 | 12.2019
5 | г. Клинцы, ул Щорса, д. 9 | - | РО | 1960 | кирпичные | 3 | 3 | 1675.8 | 1529.4 | 81 | 3069066 | 0 | 0 | 0 | 3069066 | 0 | 0 | 12.2019
6 | г. Клинцы, ул Щорса, д. 11 | - | РО | 1961 | кирпичные | 3 | 3 | 1646 | 1518.2 | 67 | 3069066 | 0 | 0 | 0 | 3069066 | 0 | 0 | 12.2019
7 | г. Клинцы, ул Щорса, д. 27 | - | РО | 1969 | кирпичные | 4 | 1 | 2764.4 | 1790.8 | 159 | 3654420 | 0 | 0 | 0 | 3654420 | 0 | 0 | 12.2019
Итого по муниципальному образованию городской округ "город Клинцы" |  |  |  | Х | Х | Х | Х | 22672.4 | 19665.4 | 994 | 26325416.4 | 0 | 0 | 0 | 26325416.4 | 0 | 0

## Приложение 2 КСП 2018-2019 гг
Приложение 2.1 к постановлению Клинцовской городской администрации от ___05.03______ 2018 г. № ___464__
(приложение 2 к краткосрочному (2017-2019 годы) плану реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области" (2014 - 2043 годы) на территрии городского округа "город Клинцы")
Перечень многоквартирных домов Брянской области, включенных в краткосрочный план (2017-2019 годов), этап 2018-2019 годов, с указанием видов и стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту
№ п/п | Адрес МКД | Площадь помещений МКД, всего | Уборочная площадь мест общего пользования МКД - указывается в случае проведения ремонта электроснабжения | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды, установленные ч. 1 ст. 166 Жилищного кодекса Российской Федерации | [22 empty] | Виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ | [7 empty] | Удельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД
[5 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем, руб. | [11 empty] | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт крыши |  |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Ремонт фундамента |  | Утепление фасадов |  | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |  | Установка коллективных (общедо-мовых) ПУ и УУ | Разработка проектной документации | Осуществление строительного контроля | Другие виды
[5 empty] | Всего | электроснабжения | теплоснабжения |  | газоснабжения |  | холодного водоснабжения |  | горячего водоснабжения |  | водоотведения
|  | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | п.м | руб. | п.м | руб. | п.м | руб. | п.м | руб. | п.м | руб. | ед. | руб. | Тип кровли (ПК - плоская; СК - скатная) | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | куб. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м
[36 empty] | руб./п.м | руб./п.м
[36 empty] | (руб./лифт) | (руб./лифт)
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Итого по муниципальному образованию городской округ "город Клинцы" 2018 - 2019 гг |  | #REF! |  | 49899559.76 | 8070033.77 | 1420089.18 | 2497 | 2728768.12 | 690 | 1300613.14 | 1013 | 632079.72 | 1947 | 1023746.69 | 1262 | 964736.92 | 0 | 0 | #VALUE! | 12017.7 | 37268948.2169 | 0 | 0 | 957 | 1981758.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1736727.57 | 842091.82 | 0 | 0 | 0
2018 год
Муниципальное образование городской округ "город Клинцы"
1 | г. Клинцы, пр-кт Ленина, д. 34 | 2530.3 |  | 4168248.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СК | 1185.3 | 3996327.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114422.82 | 57498.9 | 0
2 | г. Клинцы, пр-кт Ленина, д. 49Б | 1510.5 |  | 2075139.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 957 | 1981758.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62254.19 | 31127.09 | 0
3 | г. Клинцы, ул Союзная, д. 97Б | 1684.6 |  | 3498935.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СК | 930 | 3325897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115166.14 | 57872.43 | 0
4 | г. Клинцы, пер Богунского Полка, д. 22 | 3523.8 |  | 3922059.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СК | 1190 | 3749455.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114876.53 | 57726.9 | 0
5 | г. Клинцы, ул Мира, д. 46 | 5924.7 | 1003.3 | 7945971.63 | 7212523.49 | 1420089.18 | 2497 | 2728768.12 | 690 | 443102.86 | 1013 | 632079.72 | 1947 | 1023746.69 | 1262 | 964736.92 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507057.05 | 226391.09 | 0
6 | г. Клинцы, ул. Октябрьская, д. 21 | 634.8 |  | 1106278.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 364 | 1056495.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33188.35 | 16594.17 | 0
7 | г. Клинцы, ул. Гагарина, д.74 | 2829.6 |  | 857510.28 | 857510.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857510.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по муниципальному образованию городской округ "город Клинцы" |  | 18638.3 | Х | 23574143.36 | 8070033.77 | 1420089.18 | 2497 | 2728768.12 | 690 | 1300613.14 | 1013 | 632079.72 | 1947 | 1023746.69 | 1262 | 964736.92 | 0 | 0 | Х | 3669.3 | 12128175.5469 | 0 | 0 | 957 | 1981758.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946965.08 | 447210.58 | 0
2019 год
Муниципальное образование городской округ "город Клинцы"
1 | г. Клинцы, ул 8 Марта, д. 31А | 977.9 |  | 1911940.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СК | 591.1 | 1825903.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57358.22 | 28679.11 | 0
2 | г. Клинцы, ул Александрова, д. 43 | 2743.8 |  | 3638727.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПК | 843.7 | 3474984.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109161.83 | 54580.91 | 0
3 | г. Клинцы, ул Мира, д. 113 | 5959.5 |  | 6041208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПК | 2052.4 | 5769353.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181236.24 | 90618.12 | 0
4 | г. Клинцы, ул Мира, д. 113А | 5145.8 |  | 4940988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПК | 1832.9 | 4718643.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148229.64 | 74114.82 | 0
5 | г. Клинцы, ул Щорса, д. 9 | 1529.4 |  | 3069066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СК | 949.1 | 2930958.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92071.98 | 46035.99 | 0
6 | г. Клинцы, ул Щорса, д. 11 | 1518.2 |  | 3069066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СК | 949.2 | 2930958.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92071.98 | 46035.99 | 0
7 | г. Клинцы, ул Щорса, д. 27 | 1790.8 |  | 3654420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СК | 1130 | 3489971.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109632.6 | 54816.3 | 0
Итого по муниципальному образованию городской округ "город Клинцы" |  | 19665.4 |  | 26325416.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 8348.4 | 25140772.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789762.49 | 394881.24 | 0

## Приложение 3 КСП 2018-2019 гг
Приложение 3.1 к постановлению Клинцовской городской администрации от _____05.03____ 2018 г. № ____464_
(приложение 3 к краткосрочному (2017-2019 годы) плану реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области" (2014 - 2043 годы) на территрии городского округа "город Клинцы")
Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов Брянской области, включенных в краткосрочный план (2017-2019 годы), этап 2018-2019 годов
№ п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта
|  | кв.м | чел. | ед. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Итого по муниципальному образованию городской округ "город Клинцы" (2018-2019 гг.) |  | 45049.1 | 1819 | 14 | 49899559.76
2018 г.
1 | Муниципальное образование городской округ "город Клинцы" | 22376.7 | 825 | 7 | 23574143.36
2019 г.
1 | Муниципальное образование городской округ "город Клинцы" | 22672.4 | 994 | 7 | 26325416.4