Приложение

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа

«город  Клинцы Брянской области» к работе в осенне - зимний период 2013-2014 годов.

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжение |
| 1.1 | Обеспечить техническую готовность: - Котельных МУП «Тепловые сети» - 21шт. - Ведомственных котельных – 2 шт. - Ведомственной бойлерной – 1 шт. -Топочных – 10 шт. - ЦТП – 7 шт. - тепловых сетей – 59,0 - Клинцовской ТЭЦ | до 15.09.2013г. | МУП «Тепловые сети», ФКУ ИК-6 УФСИН России, ООО «Клинцовское УПП», ОАО «КАЗ», Клинцовская городская администрация, ГБУ «КЦСОН», ГБУЗ «КЦГБ», ФОК «Солнечный», филиал ОАО «Квадра»-«Западная генерация», ПП «Клинцовская ТЭЦ» филиала ОАО «Квадра»-«Западная генерация» |
| 1.2 | Заготовить: - резервное топливо (мазут) - реагенты для химочистки - аварийный запас материалов | до 15.09.2013г. | ПП «Клинцовская ТЭЦ» филиала ОАО «Квадра»-«Западная генерация», МУП «Тепловые сети», МУП «ВКХ г. Клинцы», Клинцовское СП ООО «Брянскоблэлектро», ФКУ ИК-6 УФСИН России, ООО «Клинцовское УПП», ООО «Жилкомсервис», ООО «Наш дом», ООО «УК «Гарант», ООО «УК Управдом», ООО «Домофон-Лифт-Сервис» |
| 1.3 | Выполнить ремонт: - систем теплоснабжения и горячего водоснабжения - участков теплотрасс | до 15.09.2013г. | МУП «Тепловые сети», ООО «Наш дом», ООО «Жилкмсервис», ООО «УК «Гарант», ООО «УК Управдом», ТСЖ, ЖСК, ООО «Клинцовское УПП», ФКУ ИК-6 УФСИН России, бюджетные учреждения |
| 1.4 | Обеспечить 100% выполнение финансовых обязательств перед поставщиками энергоресурсов | до 01.10.2013г. | Предприятия, организации и учреждения городского округа всех форм собственности |
| 1.5 | Выполнить текущий ремонт тепловых сетей «Город», «Микрорайон №4» (замена участка трубопроводов теплосети «Центр города» от ТК-7 в сторону ТК-9, протяженностью 110 п. м, ревизия запорной арматуры, чистка тепловых камер, укрепление люков) | до 01.09.2013г. | Филиал ОАО «Квадра»-«Западная генерация», ПП «Клинцовская ТЭЦ» филиала ОАО «Квадра»-«Западная генерация» |
| 1.6 | Выполнить ремонт СЭН ст. №1,2,3,4 | до 01.09.2013г. | ПП «Клинцовская ТЭЦ» филиала ОАО «Квадра»-«Западная генерация» |
| 1.7 | Выполнить текущий ремонт в/к ПТВМ -50 ст. №1,2 | до 01.10.2013г. | ПП «Клинцовская ТЭЦ» филиала ОАО «Квадра»-«Западная генерация» |
| 1.8 | Выполнить капитальный ремонт КА ТП-35 ст. №6 | до 01.07.2013г. | ПП «Клинцовская ТЭЦ» филиала ОАО «Квадра»-«Западная генерация» |
| 1.9 | Выполнить текущий ремонт КА ГМ-50 ст. №7 с заменой экранных труб | до 01.10.2013г. | ПП «Клинцовская ТЭЦ» филиала ОАО «Квадра»-«Западная генерация» |
| 1.10 | Выполнить замену трубопроводов отопления от ТК-7 до ТК-5 «Город-1» - 167 м | до 01.08.2013г. | МУП «Тепловые сети» |
| 1.11 | Выполнить замену трубопроводов отопления и ГВС от ТК-105 до ТК-108, от ТК-79 до ТК-85 | до 01.08.2013г. | МУП «Тепловые сети» |
| 1.12 | Выполнить прокладку трубопроводов отопления и ГВС от ТК-30 до жилого дома №125 по ул. Мира | до 01.09.2013г. | МУП «Тепловые сети» |
| 1.13 | Выполнить замену трубопроводов отопления и ГВС от ТК-105 до жилого дома №40 по ул. Дзержинского – 115 м | до 01.08.2013г. | МУП «Тепловые сети» |
| 1.14 | Выполнить замену трубопроводов отопления и ГВС от ТК-203 до ТК-204 по ул. Дзержинского – 120 м | до 01.08.2013г. | МУП «Тепловые сети» |
| 1.15 | Выполнить ремонт оборудования в котельных | до 01.09.2013г. | МУП «Тепловые сети» |
| 1.16 | Выполнить ревизию и ремонт запорной арматуры, промывку и гидравлическое испытание магистральной теплотрассы | до 01.09.2013г. | ОАО «КАЗ» |
| 1.17 | Замена участка теплотрассы в районе пл. №3 ул. Скачковская,1 | до 28.08.2013г. | ОАО «КЗПК» |
| 1.18 | Выполнить ремонт насоса циркуляции системы отопления, ремонт обмуровки отопительных котлов, промывку и опрессовку внутренних систем отопления и теплотрассы | до 01.09.2013г. | ООО «Клинцовское УПП» |
| 1.19 | Выполнить механическую очистку внутренних поверхностей нагрева котлов, ремонт топочных камер, очистку и опрессовку пароводяных подогревателей | до 01.09.2013г. | ФКУ ИК-6 УФСИН России |
| 1.20 | Обеспечить готовность систем отопления и тепловых сетей потребителя тепловой энергии к эксплуатации в отопительном периоде 2013-2014 гг. | до 15.09.2013г. | Предприятия, организации и учреждения г. Клинцы всех форм собственности |
| 2 | Электроснабжение |
| 2.1 | Подготовить к зиме: - электрических сетей – 723 км - трансформаторных подстанций – 147 шт. | до 15.09.2013г. | ООО «Брянскоблэлектро» |
| 2.2 | Выполнить устройство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-167 пер. Текстильный – 2,2 км; ВЛИ-0,4 кВ от ТП-41ул. Синьковская – 2,2 км; КЛ-10 кВ от ТП-98 к ТП-209 – 0,5 км; ВЛИ-0,4 кВ от ТП-50 ул. Кремка- 1,6 км; КТП-160 кВА по ул. Главной с КЛ-10/0,4 кВ и ВЛ-10/0,4 кВ – 2,2 км; КТПН-630 кВА по ул. Ворошилова с КЛ-6 кВ – 3,4 км; Ремонт электрической части ЦРП, РП-1,2,3, ТП-1,2,3,4,5,6 – 10 шт. | до 01.10.2013г. | ООО «Брянскоблэлектро» |
| 2.3 | Строительство новой КТП-250 кВА в с. Займище по 2-му пер. Клинцовскому с КЛ-10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ – 3,7 км | до 01.10.2013г | ООО «Брянскоблэлектро» |
| 3 | Газоснабжение |
| 3.1 | Обеспечить техническую готовность: - газопроводов – 460,58 км - газовых колодцев – 5 шт. - коверов – 238 шт. - запорных устройств – 853 шт. - линзовых компенсаторов – 2 шт. - конденсатосборников – 48 шт. | до 15.09.2013г. | ПУ "Клинцымежрайгаз" |
| 3.2 | Выполнить ремонт: - текущий: ГРП -18 шт., ШРП – 122 шт.; - капитальный: ГРП – 13 шт., ШРП -2 | до 15.09.2013г. | ПУ "Клинцымежрайгаз" |
| 3.3 | Произвести: - замену отключающих устройств – 8 шт.; - окраску надземных газопроводов – 848,6 п. м | до 15.09.2013г. | ПУ "Клинцымежрайгаз" |
| 4 | Водоснабжение |
| 4.1 | Обеспечить техническую готовность: - водопроводных сетей – 211,2 км; - канализационных сетей – 63,4 км; - артскважин - 38 шт | до 15.09.2013г. | МУП «ВКХ г. Клинцы» |
| 4.2 | Выполнить промывку водопроводных сетей – 25 км. | до 15.09.2013г. | МУП «ВКХ г. Клинцы» |
| 4.3 | Выполнить ремонт и замену: -водоразборных колонок – 45 шт.; - запорной арматуры – 15 шт.; - водопроводных и канализационных колодцев – 35 шт. | до 15.09.2013г. | МУП «ВКХ г. Клинцы» |
| 4.4 | Выполнить: - перекладку аварийного водопровода по ул. Комсомольской – 250 п. м; - замену аварийного водопровода по ул. Клинцовской – 100 п. м | до 15.09.2013г. | МУП «ВКХ г. Клинцы» |
| 4.5 | Ремонт кровли: - здания насосной станции 3-го подъема – 160 кв. м; - объектов КОС – 350 кв. м; - артскважин - 86 кв. м | до 15.09.2013г. | МУП «ВКХ г. Клинцы» |
| 4.6 | Замена пришедших в негодность крышек смотровых колодцев – 20 шт. | до 15.09.2013г. | МУП «ВКХ г. Клинцы» |
| 5 | Подготовка к эксплуатации в осенне – зимний период жилищного фонда и объектов соцкультбыта. |
| 5.1 | Подготовить муниципальный, частный, ведомственный жилищный фонд, обслуживаемый: - ООО «Жилкомсервис» - 169 жилых дома - ООО «УК «Гарант» - 22 жилых дома - ООО «Наш дом» - 35 жилых дома - ООО «УК Управдом» - 88 жилых дома - ООО «Домофон-Лифт-Сервис» - 2 жилых дома - ООО «Весна» - 1 жилой дом - ТСЖ, ЖСК – 7 жилых домов - ведомственный жилищный фонд | до 15.09.2013г. | ООО «Наш дом», ООО «Жилкомсервис», ООО «УК «Гарант», ООО «УК Управдом», ООО «Домофон-Лифт-Сервис», ООО «Весна», ТСЖ, ЖСК, предприятия, имеющие на балансе жилфонд |
| 5.2 | Подготовить к работе в ОЗП 2013-2014 годов государственные и муниципальные учреждения: - образования – 42 единицы; - здравоохранения – 8 единиц; - культуры – 5 единиц; - физической культуры и спорта – 1 единица; - социальной сферы – 5 единиц | до 15.09.2013г. | Руководители учреждений |
| 6 | Благоустройство |
| 6.1 | Выполнить: - ремонт питьевых колодцев и криниц – 10 шт.; - чистку систем открытых ливневых канализаций – 9,5 тыс. п. м; - чистку и ремонт колодцев ливневой канализации – 48 шт.; - ремонт автобусных остановок – 7 шт. | до 15.09.2013г. | МУП «Коммунальщик» |
| 6.2 | Подготовить к работе в зимних условиях специализированную уборочную технику – 24ед. | до 15.09.2013г. | МУП «Коммунальщик» |
| 6.3 | Заготовить: - песок – 4545 тонн - техническую соль – 505 тонн | до 15.09.2013г. | МУП «Коммунальщик» |
| 6.4 | Создать запас ГСМ | до 15.09.2013г. | МУП «Коммунальщик» |
| 7 | Организационные мероприятия |
| 7.1 | Оформить паспорта и акты готовности организаций к работе в ОЗП 2013-2014 годов и представить в Клинцовскую городскую администрацию | до 15.09.2013г. | Ресурсоснабжающие и теплосетевые организации, управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, учреждения образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, социальной сферы |
| 7.2 | Оформить паспорт и акт готовности городского округа «город Клинцы Брянской области» к работе в ОЗП 2013-2014 годов | до 15.10.2013г. | Клинцовская городская администрация |

Глава Клинцовской

городской администрации                                                                                                                                                                                                            А. В. Белаш