ОТЧЕТ

о реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа «город Клинцы Брянской области на период до 2030 года

за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события\* | Наименование показателя, ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события\* | Значение показателя,  результат реализации мероприятия, ключевого события в отчетном году | | Описание исполнения мероприятия,  ключевого события | Обоснование отклонений фактических значений показателей от их плановых значений по итогам отчетного года\* \* |
| План | Факт |
| 1. | Приоритет: | ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ | | | | |
| 1.1 | Цель: | **Снижение остроты демографической проблемы путём создания условий для роста рождаемости, сокращения смертности и повышения миграционной привлекательности** | | | | |
| 1.1. | Целевой индикатор | Численность населения (на начало года) | 70,1 | 69,0 | Снижение численности населения за счет роста смертности в 1,1 раза по сравнению с 2020 годом |  |
| 1.1. | Целевой индикатор | Коэффициент естественного прироста/убыли | -6,2 | -8,9 | Снижение коэффициента естественного прироста за счет роста смертности населения в 1,1 раза по сравнению с 2020 годом |  |
| 1.1. | Целевой индикатор | Коэффициент миграционного прироста/убыли | 6,3 | 3,5 | Снижение коэффициента миграционного прироста за счет снижения миграции населения |  |
| 1.1.1. | **Задача: Реализация комплекса мероприятий по поддержке молодой семьи, материнства и детства** | | | | | |
| 1.1.1. | Мероприятие | Реализация и развитие муниципальной подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» | 0 | 1 | В целях реализации данной подпрограммы в 2021 году 1 молодой семье выдано свидетельство на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения. |  |
|  | Ключевое событие: | Оказание государственной поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий путем предоставления социальных выплат на приобретение (строительство жилья) | 0 | 1 | 1 молодая семья получила свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий |
| 1.1.1. | Мероприятие | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 0 | 10 | В 2021 году Клинцовской городской администрацией за счет средств областного бюджета было приобретено 10 жилых помещений для детей – сирот. Общая сумма финансирования составила 16 млн. 6 тыс. руб.  В списке лиц из числа детей - сирот на обеспечение жилыми помещениями состоит 147 граждан, в том числе возникло право у 92 граждан. |  |
| **1.1.2.** | **Задача: Реализация комплекса мероприятий по повышению рождаемости** | | | | | |
| 1.1.2.1 | Мероприятие | Активное участие в реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» нацпроекта «Демография» (мест) | 55 | 55 | Реализация национального проекта «Демография».  Создание дополнительных мест в дошкольных учреждениях для детей до трех лет на территории г. Клинцы. |  |
| 1.1.2.1. | Индикатор | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет (%) | 40 | 28,6 | Реализация национального проекта «Демография» | Данный показатель не выполнен, в связи с тем, что дети от 0 до 1,5 лет не посещают дошкольное учреждение. |
| 1.1.2.1.1. | Ключевое событие | Пристройка к МБДОУ - детский сад № 3 «Колобок» г. Клинцы Брянской области на 55 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (мест) | 55 | 55 | Реализация национального проекта «Демография»  Строительство пристройки к МБДОУ - детский сад № 3 «Колобок» г. Клинцы Брянской области на 55 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет |  |
| **1.2.** | Цель: | **Создание системы непрерывного компетентностно-ориентированного образования, нацеленного на формирование кадров для цифровой экономики и управления** | | | | |
|  | Целевой индикатор | Доступность дошкольных образовательных учреждений для детей в возрасте до трёх лет (%) | 40 | 28,6 | Доля детей дошкольного возраста до 3 – х лет | Данный показатель не выполнен в связи с тем, что дети от 0 до 1,5 лет не посещают дошкольное учреждение. |
|  | Целевой индикатор | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях в возрасте от 3 до 7 лет (%). | 90 | 87,4 | Все дети городского округа обеспечены местами в дошкольных образовательных учреждениях | Данный показатель не выполнен в связи с тем, что уменьшилось количество детей, посещающих дошкольное учреждение. |
|  | Целевой индикатор | Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся. (%) | 19 | 20 | Для снижения данного показателя необходимо строительство новой школы и перевода учащихся на односменный режим обучения |  |
| 1.2.1. | **Задача: Реализация и дальнейшее развитие муниципальной программы «Совершенствование системы образования**  **г. Клинцы»** | | | | | |
|  | Мероприятие | -осуществление управления системой образования на основе программно-целевых принципов с использованием методов управления по результатам;  -повышение оперативности и эффективности управления системой образования и образовательными учреждениями путем внедрения информационных технологий;  -развитие дистанционного образования;  -создание условий для повышения эффективности мер, направленных на поддержку одаренных детей;  -создание современной системы непрерывного образования, повышения квалификации и переподготовки профессиональных педагогических кадров |  |  | МП «Совершенствование системы образования г. Клинцы»;  РП «Цифровая образовательная среда»  Функционирование на территории муниципалитета научного общества учащихся «Вектор»;  Муниципальный конкурс учебно-исследовательских и проектных работ обучающихся;  Фестиваль исследовательских работ с международным участием «Герценовские чтения»;  Подключение образовательных организаций к платформе верифицированного цифрового контента Университета Иннополис по достижению результата «Образовательным организациям, реализующим программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, предоставлен онлайн - доступ к цифровым образовательным ресурсам и сервисам на базе АЛО «Университет Иннополис» федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». |  |
| 1.2.1.1. | Индикатор | Доля учителей и руководителей  общеобразовательных учреждений,  прошедших повышение  квалификации и (или)  профессиональную  переподготовку для работы в  соответствии с ФГОС (%) | 70 | 88 |  |  |
| **1.2.2.** | **Задача: Развитие системы дошкольного образования** | | | | | |
|  | Мероприятие | - сокращение очереди в дошкольные учреждения для детей в возрасте до трех лет;  **-**создание условий для раннего развития детей в возрасте до трёх лет;  - строительство новых модернизация действующих детских садов, в том числе, строительство пристройки к МБДОУ №3 «Колобок» (мест) | 55 | 55 | НП «Демография»;  ГП «Развитие образования и науки Брянской области»;  МП «Совершенствование системы образования г. Клинцы» |  |
| 1.2.2.1. | Индикатор | Удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления и отдыха (%) | 45 | 27,7 | - Открытие лагерей с дневным пребыванием;  - Организация трудоустройства несовершеннолетних;  - Организация отдыха и оздоровления в санаториях и лагерях на территории Брянской области и за ее пределами. | - Пандемия внесла неприятные коррективы в сферу отдыха и оздоровления детей, связанные с ограничением выезда детей на оздоровление за пределы Брянской области:  - 75 % наполняемость от проектной вместимости загородных лагерей и санаториев;  -Заявки на путевки, заказанные отделом образования, не исполняются в полном объеме. |
| **1.2.3.** | **Задача:** **Развитие системы общего образования** | | | | | |
|  | Мероприятие | - обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций, в том числе с использованием современных информационно-коммуникационных технологий;  - внедрение лучших отечественных практик инклюзивного типа образования детей с ограниченными возможностями здоровья;  - снижение доли занимающихся во 2-ю смену;  - всеобщее внедрение в учебный процесс образовательных стандартов нового поколения;  - повышение качества общего образования и итогового балла ЕГЭ |  |  | МП «Совершенствование системы образования г. Клинцы»;  ГП «Развитие образования и науки Брянской области»;  ГП «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Брянской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»;  РП «Цифровая образовательная среда» |  |
| 1.2.3.1. | Индикатор. | Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах муниципального, регионального и всероссийского уровня (%) | 46 | 46 | Вовлечение обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования, в участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся |  |
| 1.2.3.2. | Индикатор | Доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций. | * 1 | 0 | Повышение качества общего образования и итогового балла ЕГЭ |  |
| **1.2.4.** | **Задача: Развитие системы дополнительного образования** | | | | | |
|  | Мероприятие | - развитие молодежного научно-технического творчества, усиление исследовательского компонента в учебной и внеурочной деятельности;  - обеспечение функционирования Клинцовского кванториума;  - внедрение комплекса мер, направленных на совершенствование системы выявления, поддержки и развития одаренных детей в системе дополнительного образования;  - совершенствование программ общего и дополнительного образования технической и естественнонаучной направленности |  |  | МП «Совершенствование системы образования г. Клинцы»;  ГП «Развитие образования и науки Брянской области» |  |
| 1.2.4.1 | Индикатор | Доля детей, получающих услуги дополнительного образования в возрасте 5-18 лет (%) | 75 | 70,1 |  | - Введение ПФДОД;  - Эпидемиологическая обстановка;  - Трудности в том числе и технические, у родителей обучающихся при регистрации в АИС «Навигатор» |
| **1.3.** | **Цель** | **Создание на территории городского округа современной системы здравоохранения на базе передовых технологий, расширение спектра доступных медицинских услуг и первичной медико-санитарной помощи** | | | | |
|  | Целевой индикатор | Обеспеченность населения врачами на 10 тыс. чел. населения | 41,5 | 27,8 | В 2021 г. на работу прибыло 7 врачей, выбыло по разным причинам-17 | Ежегодно больницей выдается 50 направлений в медицинские ВУЗы, однако из числа поступивших практически никто не возвращается. |
| 1.3.1. | **Задача: Содействие реализации региональных проектов нацпроекта «Здравоохранение» и региональной государственной программы «Развитие здравоохранения Брянской области»** | | | | | |
|  | Мероприятие | - содействие органам здравоохранения в развитии городской системы оказания первичной медико-санитарной помощи;  - содействие органам здравоохранения во всеобщей диспансеризации и обеспечению максимального охвата горожан;  - содействие в обеспечении медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами |  |  | НП «Здравоохранение»;  РП «Развитие первичной медико-санитарной помощи»;  РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»;  РП «Борьба с онкологическими заболеваниями»;  РП «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Брянской области квалифицированными кадрами»;  ГП «Развитие здравоохранения Брянской области»;  ГП «Развития детского здравоохранения Брянской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» | Для реализации региональных программ «Здравоохранение» в больнице создан Центр амбулаторной онкологической помощи, в котором проводится лечение онкобольных, в том числе и химиотерапевтическими препаратами. Открыто гериатрическое отделение для стационарного лечения лиц пожилого возраста,  Приобретено 17 аппаратов искусственной вентиляции легких, система компьютерной томографии, аппарат рентгеновский передвижной. |
| **1.4.** | **Цель** | **Развитие городской спортивной и физкультурно-оздоровительной инфраструктуры и повышение массовости занятий физической культурой и спортом** | | | | |
|  | Целевой индикатор | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | 42,5 | 36,78 |  | Показатель не выполнен из-за ограничений по KOVID-19 по Брянской области |
|  | Целевой индикатор | Число занимающихся в детско-юношеских спортивных школах | 2130 | 2356 |  |  |
| **1.4.1.** | **Задача: Создание условий для занятий физической культурой и спортом для всех категорий населения** | | | | | |
|  | Мероприятие | - обеспечение условий для развития и эффективного функционирования сети муниципальных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности (спортивных школ);  - подготовка и проведение комплексных спортивно-оздоровительных мероприятий, спортивных праздников;  - развитие комплекса «ГТО», организация мероприятий по сдачи норм комплекса «ГТО»;  - проведение муниципального этапа областной спартакиады;  - поощрение лучших спортсменов городского округа и их тренеров;  - создание условий, обеспечивающих доступность занятий физической культурой и спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |  |  | МП «Реализация полномочий исполнительного органа местного самоуправления городского округа «город Клинцы Брянской области»;  РП «Развитие физической культуры и спорта Брянской области»;  РП «Спорт – норма жизни» |  |
| 1.4.1.1. | Целевой индикатор | Процент проведенных массовых физкультурных и спортивных мероприятий от запланированных (% к уровню 2018 года) | 100 | 35 |  |  |
| **1.5.** | **Цель** | **Увеличение доли молодого населения и его роли в социально-экономическом развитии города** | | | | |
|  | Целевой индикатор | Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, пропаганде здорового образа жизни от общего числа молодёжи | 38 | 38 |  |  |
| **1.5.1.** | **Задача: Развитие молодёжных инициатив и расширение участия молодежи в социально-экономическом развитии города** | | | | | |
|  | Мероприятие: | - информационная и организационно-методическая поддержка молодёжных инициатив;  -развитие моделей молодежного самоуправления и участия молодежи в процессах принятия решений на муниципальном уровне;  -содействие социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |
| 1.5.1.1. | Целевой индикатор | Организация мероприятий, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодёжи | 4 | 4 |  |  |
| **1.5.2.** | **Задача: Поддержка молодёжных общественных объединений** | | | | | |
|  | Мероприятие | - информационная и консультационная поддержка НКО, осуществляющих деятельность в сфере молодёжной политики;  - развитие волонтёрского движения |  |  |  |  |
| 1.5.2.1. | Целевой индикатор | Количество активных участников волонтёрского движения | 430 | 430 |  |  |
| **1.6.** | **Цель** | **Модернизация городской культурной среды путём реновации объектов культуры и туризма и внедрения информационных технологий** | | | | |
|  | Целевой индикатор | Общедоступный библиотечный фонд (тыс. единиц) | 226,7 | 223,0 |  | Списание книжного фонда 3,7 тыс. ед. |
|  | Ключевое событие | Пополнение общедоступного библиотечного фонда (тыс. единиц) | 0 | 0,4 | Пополнение библиотечного фонда предусмотрено МП «Реализация полномочий исполнительного органа местного самоуправления городского округа «город Клинцы Брянской области». В 2021 году приобретено 412 экземпляров книг на сумму 100 тыс. руб. |  |
| **1.6.1.** | **Задача: Увеличения количества и массовости культурных мероприятий, поддержка творческих инициатив граждан и организаций** | | | | | |
|  | Мероприятие | * - использование инновационных информационно-коммуникационных технологий в целях повышения доступности культурных благ, объектов культурного наследия; * - формирование и развитие эффективной системы поддержки творчески одарённых детей и работников культуры;   - поддержка традиционной народной культуры, сохранение и развитие традиционных народных художественных промыслов и ремесел, развитие самодеятельного художественного творчества |  |  | По региональному проекту «Цифровая Культура» в 2021 году был открыт в детской библиотеке «Виртуальный концертный зал». Реализовывалась муниципальная программа «Реализация полномочий исполнительного органа местного самоуправления городского округа «город Клинцы Брянской области».  Для развития самодеятельного художественного творчества за счет средств муниципальной программе было приобретены: обувь для танцевального коллектива «Деснянские забавы» на сумму 100 тыс. руб. и музыкальное оборудование на 180 тыс. руб. |  |
| **1.7.** | **Цель** | **Развитие туристического потенциала города и участие в реализации региональной концепции развития туризма** | | | | |
| **1.7.1.** |  | **Задача: Развитие различных видов туризма и отдыха и продвижение старообрядческого паломничества** | | | | |
|  | Мероприятие | - приведение в нормативное состояние и обеспечение надлежащего содержания имеющихся на территории городского округа туристических объектов и основных достопримечательностей, в том числе с привлечением внебюджетных источников;  - установка информационных стендов о туристическом объекте, его истории и интересных фактах, связанных с объектом;  - определение туристических маршрутов по территории муниципального образования с указанием возможных мест осмотра, проживания и питания;  - продвижение в СМИ, интернет - пространстве старообрядческих традиций Клинцов |  |  | МП «Реализация полномочий исполнительного органа местного самоуправления городского округа «город Клинцы Брянской области» |  |
| 1.7.1.1. | Целевой индикатор | Информационная поддержка развития туризма | 2 | 2 |  |  |
| **II.** | **Приоритет** | **ПРОИЗВОДСТВО, ЗАНЯТОСТЬ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ИНИЦИАТИВА** | | | | |
| **2.** | **Стратегическая цель** | **Обеспечение развития базовых отраслей промышленности на основе современных высокопроизводительных технологий и поддержка частной предпринимательской инициативы** | | | | |
| **2.1.** | **Цель** | **Устойчивый рост производства на территории ГО Клинцы на основе модернизации и диверсификации** | | | | |
|  | Целевой индикатор | Оборот организаций по всем видам экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства) (млн. руб.) | 8200 | 22297,8 |  |  |
|  | **Задача 2.1.1.** | **Диверсификация и опережающее развития производства на предприятиях малого и среднего бизнеса** | | | | |
|  | Мероприятие | Информационно-организационная поддержка участия предприятий ГО Клинцы в региональных и российских отраслевых форумах |  |  | Информация о проведении форумов размещается на сайте Клинцовской городской администрации |  |
| **2.2.** | **Цель** | **Обеспечение занятости и устойчивого роста заработной платы ГО Клинцы** | | | | |
|  | Целевой индикатор | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (тыс. рублей) | 29,5 | 31,0 |  |  |
|  | Целевой индикатор | Уровень зарегистрированной безработицы | 0,8 | 0,7 |  |  |
| **2.2.1.** | **Задача: Повышение качества и доступности государственных услуг в сфере содействия занятости** | | | | | |
|  | Мероприятие | - Повышение квалификации трудовых ресурсов;  - стимулирование активного использования современных нетрадиционных форм занятости (гибкая, дистанционная и т.д.);  - привлечение негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к формированию оптимальной инфраструктуры рынка труда ГО Клинцы |  |  | В рамках ГП «Содействие занятости населения, государственное регулирование социально-трудовых отношений и охраны труда в Брянской области проводится повышение квалификации трудовых ресурсов. За период 2021 года направлено на профессиональное переобучение и повышение квалификации 22 человека. |  |
| **2.3.** | **Цель** | **Обеспечение опережающего роста малого и среднего предпринимательства через внедрение современных мер поддержки предпринимательской инициативы** | | | | |
|  | Целевой индикатор | Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия (количество) | 313 | 246 | Сокращение малых и средних предприятий связано с ограничениями по KOVID-19 |  |
|  | Целевой индикатор | Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия (тыс. руб.) | 3 776 814 | 3 986 355 |  |  |
| **2.3.1.** | **Задача: Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства** | | | | | |
|  | Мероприятие | - обеспечение консультационной и методической поддержкой предпринимательской деятельности;  - расширение раздела «для малого и среднего бизнеса» на сайте Клинцовской городской администрации. |  |  | * На сайте Клинцовской городской администрации в разделе «Малый бизнес» постоянно размещается информация для субъектов малого и среднего предпринимательства |  |
| **2.3.2.** | **Задача: Стимулирование развития инновационно-технологического предпринимательства** | | | | | |
|  | Мероприятие | - развитие детского и юношеского технического творчества, в том числе создание новых и расширение действующих центров молодежного инновационного творчества;  - адресная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере высоких технологий |  |  | Одним из стимулирующих механизмов развития предпринимательства на территории городского округа является реализация ведомственной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа «город Клинцы Брянской области». |  |
| **2.4.** | **Цель** | **Повышение инвестиционной привлекательности городского округа и обеспечение устойчивого роста инвестиций** | | | | |
|  | Целевой индикатор | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (млн. руб.) | 434,2 | 787,6 |  |  |
| **2.4.1.** | **Задача: Улучшение инвестиционного климата, снижение административных барьеров, повышение качества деловой среды** | | | | | |
|  | Мероприятие | * Содействие предприятиям различных форм собственности по участию в инвестиционных проектах; * Активизация инициатив управлений и служб города на участие в государственных инвестиционных программах и более активное их продвижение на региональном и федеральном уровне;   Упрощение административных процедур на получение необходимых разрешений от городской администрации |  |  | ГП «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области» |  |
| **2.5.** | **Цель** | **Формирование цивилизованного потребительского рынка на территории ГО Клинцы** | | | | |
|  | Целевой индикатор | Оборот розничной торговли организаций (без учёта субъектов малого предпринимательства) (млн. руб.) | 5274,5 | 6292,8 |  |  |
|  | Целевой индикатор | Объём платных услуг населению (без учета субъектов малого предпринимательства) (млн. руб.) | 404,2 | 361,8 |  | Данный показатель не выполнен в связи с введением ограничений по предприятиям общественного питания и бытового обслуживания из-за пандемии по KOVID-19 |
| **2.5.1.** | **Задача: Развитие системы торговых объектов на территории города и борьба с теневым оборотом** | | | | | |
|  | Мероприятие | * - Проведение аукционов на право размещения торговых нестационарных объектов; * - Проведение регулярных обследований на предмет соблюдения требований по размещению и эксплуатации нестационарных торговых объектов;   - Проведение рейдовых мероприятий по пресечению торговли в неустановленных местах |  |  | - В 2021 году был проведен 1 аукцион на право размещения торговых нестационарных объектов;  - В связи с введением режима повышенной готовности согласно постановления Правительства Брянской области от 17.03.2020 № 106-п «О введении режима повышенной готовности на территории Брянской области» (с внесенными изменениями и дополнениями), распоряжения Клинцовской городской администрации от 19.03.2020 № 320-р «О неотложных мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)» на территории муниципального образования городской округ «город Клинцы Брянской области», в связи с предупреждением распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и в целях принятиях необходимых организационно-распорядительных мер на территории города Клинцы максимально сокращено и ограничено количество проводимых совещаний, а также работа различных рабочих групп, заседаний, комиссий и иных подобных мероприятий. Ежедневные рейды и мониторинги были направлены на предупреждение распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). В связи с чем, рейды по несанкционированной торговле на постоянной основе не проводились. Рейды проходили по обращению граждан. |  |
| **III.** | **Приоритет** | **КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА** | | | | |
| **3.** | **Стратегическая цель** | **Создание комфортных условий жизни путем развития энергосберегающего и экоориентированного жилищного коммунального и дорожного хозяйства, транспортного обслуживания, реализации современной градостроительной политики** | | | | |
| **3.1.** | **Цель** | **Повышение обеспеченности жителей города доступным жильём** | | | | |
|  | Целевой индикатор | Общая площадь жилых домов  (тыс. кв.м.) | 1775,2 | 1760,25 |  |  |
|  | Целевой индикатор | Ввод в эксплуатацию жилых домов за счёт всех источников финансирования (тыс. кв.м.) | 15,0 | 14,1 |  |  |
|  | Целевой индикатор | Площадь жилищ, приходящаяся в среднем на одного жителя  (кв.м на человека) | 26,0 | 25,4 |  |  |
| **3.1.1.** | **Задача: Стимулирование жилищного строительства и содействие в развитии различных форм приобретения жилья** | | | | | |
|  | Мероприятие | * - развитие малоэтажного строительства;   - проработка вопроса о дополнительной государственной поддержке в виде строительства жилья или предоставления финансовой помощи на приобретение жилья для отдельных категорий граждан; |  |  | Для решения жилищной проблемы городской администрацией разработана подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы «Реализация полномочий в сфере жилищной политики городского округа «город Клинцы Брянской области»» (2016-2024 годы). Главной целью подпрограммы является оказание финансовой поддержки молодым семьям в решении ими жилищной проблемы. В целях реализации данной подпрограммы в 2021 году 1 молодой семье выдано свидетельство на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения.  В 2021 году Клинцовской городской администрацией за счет средств областного бюджета было приобретено 10 жилых помещений для детей – сирот. Общая сумма финансирования составила 16 млн. 6 тыс. руб.  В списке лиц из числа детей - сирот на обеспечение жилыми помещениями состоит 147 граждан, в том числе возникло право у 92 граждан |  |
| **3.1.2.** | **Задача: Реализация муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа «город Клинцы Брянской области»** | | | | | |
|  | Основные мероприятия: | формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда (м2) | Этап 2020 года 277,9 | Этап 2020 года  1047,5кв.м. | Приобретение жилых помещений, выплата выкупной цены собственникам жилых помещений | В программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа «город Клинцы Брянской области» были внесены изменения на 2020-2021 годы –расселяемая площадь - 1047,5 м2 |
|  | Ключевое событие: | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Этап 2020 года  1047,5кв.м. | Этап 2020 года  1047,5кв.м. | Расселенная площадь:  этап 2020 года – 516,0кв.м.,  переселено 40 чел. | Программа реализуется по этапно. Срок завершения реализации программы 2024 год. С собственниками 24 жилых помещений открыт судебный спор. |
| **3.2.** | **Цель** | **Повышение благоустроенности и комфортабельности городской территории** | | | | |
| **3.2.1.** | **Задача: Реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды»** | | | | | |
|  | Мероприятие | - привлечение населения к работам по благоустройству;  - привлечение финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | 0  5% | 0  5% | В ходе реализации программы в 2021 году благоустроены 1 общественная и 19 дворовых территорий на общую сумму 21 млн. 286 тыс. руб. | Программа реализуется  поэтапно. Срок завершения реализации программы 2024 год. |
| 3.2.1.1. | Целевой индикатор | Доля благоустроенных дворовых территорий от их общего числа (%) | 40,7 | 0,05 | В 2021 году благоустроено 19 дворовых территорий согласно условиям программы. | Не достаточное финансирование мероприятий программы. |
| **3.3.** | **Цель** | **Обеспечение ритмичной безаварийной работы городских коммунальных сетей с переходом на современные энергосберегающие и цифровые технологии** | | | | |
| **3.3.1.** | **Задача: Перевод городских коммунальных сетей на современные энергосберегающие и цифровые технологии** | | | | | |
|  | Мероприятие | - осуществление строительства, реконструкции, модернизации и развития систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод с использованием новых прогрессивных технологий и энергосберегающего оборудования (км);  - увеличение объема использования подземных вод для обеспечения населения городского округа питьевой водой (км) | 0 | 15,815 | В 2021 году в рамках регионального проекта «Чистая вода» выполнены работы по строительству объекта: «Строительство системы водоснабжения в с.Ардонь г. Клинцы Брянская область (2-я очередь)». Общий объем финансирования составил 47 млн. 32 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета городского округа 470 тыс. руб. Данное мероприятие реализовано в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология». В целях улучшения экологической ситуации городского округа «город Клинцы Брянской области» в 2021 году выполнены работы по завершению реконструкции механической очистки сточных вод канализационных очистных сооружений г. Клинцы стоимостью 39 млн. 314 тыс. руб. В 2021 году были выполнены работы по капитальному ремонту главного городского самотечного канализационного коллектора из железобетонных труб общей протяженностью 2 771 м. | Отклонения произошли в следствии реализации мероприятия по строительству системы водоснабжения в с. Ардонь г. Клинцы Брянской области (2-ая очередь), реконструкции механической очистки сточных вод канализационных очистных сооружений г. Клинцы, капитальному ремонту главного городского самотечного канализационного коллектора из железобетонных труб. |
| **3.4.** | **Цель** | **Улучшение экологической обстановки, снижение выбросов от всех источников** | | | | |
|  | Целевой индикатор | Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников (всего), тонн | 504 | 403 |  |  |
| **3.4.1.** | **Задача: Проведение** **экологических мероприятия на постоянной основе** | | | | | |
|  | Мероприятие | - проведение массовых экологических акций и субботников (количество) | 16 | 25 | В 2021 году в рамках месячников по благоустройству было проведено 25 субботников, в которых приняло участие свыше 10 тыс. человек. | Отклонения произошли в следствии активности жителей города и в том числе волонтерских движений. |
| **3.4.2.** | **Задача: Реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»** | | | | | |
|  | Мероприятие | - ликвидация несанкционированных свалок | 0 | 3 | На территории городского округа «город Клинцы Брянской области» было ликвидировано 3 несанкционированных свалки коммунальных отходов на общую сумму 209 тыс. руб. |  |
| **IV.** | **Приоритет** | **ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ** | | | | |
| **4.** | **Стратегическая цель** | **Сбалансированное пространственное транспортно-логистическое развитие городского округа в качестве ментального центра запада Брянской области** | | | | |
| **4.1.** | **Цель** | **Формирование инфраструктуры для развития транспортно-логистических функций города** | | | | |
|  | Целевой индикатор | Доля протяженности автодорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 53,6 | 53,3 |  |  |
| **4.1.1.** | **Задача: Развитие комфортной городской дорожно-транспортной инфраструктуры** | | | | | |
|  | Мероприятие | Реализация подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе «город Клинцы Брянской области» муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса, жилищно- коммунального и дорожного хозяйства городского округа «город Клинцы Брянской области» | 0  км | 10,38  км | В рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения муниципальной программы «Развития топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа «город Клинцы Брянской области» (2016-2024 годы), в 2021 году выполнен ремонт 15 автомобильных дорог общего пользования местного значения на общую сумму 76 млн. 243 тыс. руб. из них за счет средств областного бюджета 69 млн. 380 тыс. руб. бюджета городского округа 6 млн. 862 тыс. руб.  В рамках подпрограммы «Автомобильные дороги» государственной программы «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области» на 2021 год» выполнен капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьская (от ул. Парковой до дома № 15) в г. Клинцы Брянской области на общую сумму 19 млн. 999 тыс. руб. | Отклонения произошли в результате реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения муниципальной программы «Развития топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа «город Клинцы Брянской области» (2016-2024 годы) и подпрограммы «Автомобильные дороги» государственной программы «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области». |
| **4.2.** | **Цель** | **Формирование инфраструктуры Клинцовского транспортно-логистического комплекса** | | | | |
|  | Целевой индикатор | Грузооборот, выполненный грузовым подвижным составом автомобильного транспорта (тыс тонн/км) | 13700 | 4298,6 |  | Данный показатель не выполнен в связи с постоянным закрытием предприятий торговли, общественного питания из-за пандемии по KOVID-19 |
| **4.2.1.** | **Задача: Развитие элементов инфраструктуры для дальнейшего преобразования в единый транспортно-логистический комплекс** | | | | | |
|  | Мероприятие | -развитие логистических комплексов регионального значения в приграничных и транзитных районах Брянской области (Новозыбковско-Клинцовский промышленный район с приграничными) |  |  | РНП «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;  РП «Дорожная сеть»;  ГП «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области»;  РНП «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года» |  |
| 4.2.1.1. | Целевой индикатор | Участие в формировании транспортно-логистического комплекса в Брянской области | 100 |  |  |  |
| **V.** | **Приоритет** | **СОВРЕМЕННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ** | | | | |
| **5.** | **Стратегическая цель** | **СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ И КОНЦЕПЦИИ «УМНОГО» ОТКРЫТОГО ГОРОДА** | | | | |
| **5.1.** | **Цель** | **Внедрение принципов проектного управление** | | | | |
| **5.1.1.** | **Задача: Создание эффективной интегрированной системы проектного управления в Клинцовской городской администрации** | | | | | |
|  | Мероприятие | - утверждение и запуск проектов с применением инструментов и методов проектного управления;  - отражение в паспортах проектов их вклада в достижение стратегических целей развития ГО Клинцы и Брянской области |  |  | МП «Реализация полномочий исполнительного органа местного самоуправления городского округа «город Клинцы Брянской области»;  РП «Цифровое государственное управление» |  |
| **5.1.2.** | **Задача: Создание муниципального проектного офиса Клинцовской городской администрации** | | | | | |
|  | Мероприятие | - подготовка нормативно и методической документации проектного офиса;  - разработка и утверждение Положения о проектном офисе городского округа «город Клинцы Брянской области»;  - определение структурного подразделения Клинцовской городской администрации по выполнению функций проектного офиса;  - обучение персонала проектного офиса городского округа «город Клинцы Брянской области» |  |  | МП «Реализация полномочий исполнительного органа местного самоуправления городского округа «город Клинцы Брянской области»;  РП «Цифровое государственное управление» |  |
| **5.2.** | **Цель** | **Ускоренная цифровизация городского хозяйства в соответствии со стандартом проекта «Умный город»** | | | | |
| **5.2.1.** | **Задача** | **Формирование технологической и нормативной правовой основы «умного города»** | | | | |
|  | Мероприятие | - поиск и привлечение специалистов в области информационных и интеллектуальных систем для реализации концепции «умного» города;  - разработка проекта «умного» города, составление «дорожной карты»;  - повышение качества и количества муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде;  - развитие многофункционального центра (МФЦ) через реализацию муниципальной подпрограммы «Создание многофункционального центра предоставления муниципальных услуг» |  |  | Реализация МП «Реализация полномочий исполнительного органа местного самоуправления городского округа «город Клинцы Брянской области»;  РП «Цифровое государственное управление» |  |
| **5.3.** | **Цель** | **Реализация в ГО «Клинцы» концепции «открытого города»** | | | | |
| **5.3.1.** | **Задача: Реализация мероприятий проекта «Открытый город»** | | | | | |
|  | Мероприятие | - учёт мнения населения и вовлечение граждан в процессы принятия решений по актуальным вопросам развития городского округа;  - создание специального городского ресурса для проведения регулярных интернет - опросов жителей по актуальным вопросам развития округа |  |  | Реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды Брянской области»;  Клинцовской городской администрацией учитывается мнение населения по определению общественной территории для последующего ее благоустройства в рамках рейтингового голосования. |  |
| **5.3.2.** | **Задача: Развитие территориального общественного самоуправления (ТОС)** | | | | | |
|  | Мероприятие | - расширение представительства ТОС в составы советов, комиссий, рабочих групп, создаваемых в органах местного самоуправления, в целях вовлечения населения в принятие управленческих решений;  - организация методической и консультативной поддержки по организации и работе ТОС;  - проведение встреч должностных лиц органов местного самоуправления с гражданами по месту жительства, ведение личного приема граждан на территориях ТОС;  - организация обмена опытом между ТОС внутри и за пределами города, распространение лучших практик ТОС;  - участие в конкурсах на лучшую практику территориального общественного самоуправления |  |  | МП «Реализация полномочий исполнительного органа местного самоуправления городского округа «город Клинцы Брянской области»;  В городском округе создано 28 территориально- общественных самоуправлений (ТОС) |  |
| **5.3.3.** | **Задача: Развитие муниципально-частного партнёрства (МЧП) и концессии** | | | | | |
|  | Мероприятие | - формирование перечня потенциальных объектов для концессионных соглашений;  - создание уполномоченного органа либо специализированной структуры в сфере МЧП и в сфере концессионных соглашений (КС), ответственной за сопровождение проектов МЧП;  - изучение опыта реализации МЧП и концессии в других муниципальных образованиях; |  |  | МП «Реализация полномочий исполнительного органа местного самоуправления городского округа «город Клинцы Брянской области»; |  |
| **5.3.4.** | **Задача: Развитие инициативного бюджетирования** | | | | | |
|  | Мероприятие | - поиск и систематизация гражданских инициатив по реализации социальных проектов;  - участие в областном конкурсе инициативных проектов;  - реализация проектов на территории ГО «Клинцы»;  обмен опытом и распространение лучших практик. |  |  | В 2021 году было проведено рейтинговое голосование по проектам благоустройства общественных территорий городского округа, подлежащих благоустройству в 2022 году. По результатам рейтингового голосования жители города приоритет отдали благоустройству сквера Основателям города.  На территории городского округа «город Клинцы Брянской области» в 2021 году реализовывался проект инициативного бюджетирования «Уютный дворик». Общая сумма финансирования проекта составила 1 млн. 952 тыс. руб. |  |
| **5.3.5.** | **Задача: Совершенствование системы муниципальной службы** | | | | | |
|  | Мероприятие | - внедрение современных механизмов стимулирования и мотивации муниципальных служащих Клинцовской городской администрации;  - создание системы нормативного, правового, организационного и финансового обеспечения реализации социальных гарантий муниципальных служащих;  - оптимизация структуры управления на основе внедрения проектного управления;  - реализация системы мер по противодействию коррупции. |  |  | В Клинцовской городской администрации создана система нормативного, правового, организационного и финансового обеспечения реализации социальных гарантий муниципальных служащих;  Создана и реализуется система мер по противодействию коррупции |  |
| 5.3.5.1. | Целевой индикатор | Наличия фактов коррупции и нарушения требований законодательства о противодействии коррупции | 0 | 0 | В 2021 году проведено 48 антикоррупционные экспертизы, нарушений не выявлено. |  |
| **5.4.** | **Цель** | **Наиболее полная реализация статуса моногорода Клинцы Брянской области** | | | | |
| **5.4.1.** | **Задача: Наиболее полная реализация статуса моногорода Клинцы Брянской области** | | | | | |
|  | Мероприятие | - взаимодействие ГО Клинцы с ФРМ;  - составление программы привлечения;  - взаимодействие с Департаментом экономического развития Брянской области |  |  | Городской округ «город Клинцы Брянской области активно взаимодействует с ФРМ и департаментом экономического развития Брянской области |  |
| **5.5.** | **Цель** | **Обеспечение сбалансированной бюджетно-налоговой политики и повышение финансовой самостоятельности городского округа** | | | | |
|  | Целевые индикаторы | Налоговые и неналоговые доходы бюджета городского округа (млн. руб.) | 498,8 | 515,3 |  |  |
|  | Целевые индикаторы | Дефицит (-), профицит (+) бюджета, тыс. рублей | 0 | +5 992,4 |  |  |
| **5.5.1.** | **Задача: Реализация муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами городского округа «город Клинцы Брянской области»** | | | | | |
|  | Мероприятие | * - повышение доли собственных налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа (%) |  | 32,5 |  |  |
|  | Мероприятие | * реализация мер, направленных на рост налоговой базы и повышения собираемости налогов (тыс. руб.) |  | 11 787,1 |  |  |
|  | Мероприятие | * информирование населения о различных вариантах уплаты налогов с коммерческой деятельности (использование патентов, упрощенной схемы, через налог на доходы физических лиц и пр.) |  |  | Информация размещается в сети интернет на сайте Клинцовской городской администрации |  |
|  | Мероприятие | * дальнейшее развитие и оптимизация муниципальных программ |  |  | В 2021 году реализовывалось 8 муниципальных программ, в т.ч. «Управление муниципальными финансами городского округа «город Клинцы Брянской области» |  |