## Лист1
Приложение 2
к плану благоустройства городского округа
"город Клинцы Брянской области" на 2019 год
План
объектов ремонта грунтовых дорог в 2019 году.
№ п/п | Наименование объкта | Срок исполнения работ | Площадь, м² | Объем подсыпки, | Протяжен- ность, | Исполнитель | Источник финансирования
|  |  |  | м3 | км
1 | ул. Белорусская | II - III квартал | 600 | 40 | 0.15 | Подрядная организация по результатам торгов | Бюджет городского округа "город Клинцы Брянской области"
2 | ул. Гензика | -//- | 400 | 40 | 0.5 | -//- | -//-
3 | ул. Восточная | -//- | 500 | 40 | 0.15 | -//- | -//-
4 | пер. Захарова | -//- | 200 | 35 | 0.1 | -//- | -//-
5 | пер. Полуботкина | -//- | 200 | 35 | 0.1 | -//- | -//-
6 | 2-ой пер. Плющенко | -//- | 1200 | 100 | 0.3 | -//- | -//-
| Итого: |  | 3100 | 290 | 1.3