## Аналитическая справка

**по результатам проведения параллельного с КСО муниципальных образований Брянской области экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования «город Клинцы Брянской области» за 2017 год.**

 Экспертно-аналитическое мероприятие проведено на основании пункта 2.7 плана работы Контрольно-счетной палаты города Клинцы на 2017 год, утвержденного Председателем Контрольно-счетной палаты.

**2. Предмет мероприятия:**

Нормативные документы, регламентирующие порядок реализации на территории Брянской области приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году.

**3. Объекты мероприятия:**

3.1.Клинцовская городская администрация (по запросам);

3.2. Отдел ЖКХ, энергетики, строительства и тарифно – ценовой политики Клинцовской городской администрации (по запросам).

**4. Цели и вопросы мероприятия:**

 4.1. **Цель:** Мониторинг реализации в 2017 году приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования «город Клинцы Брянской области».

 4.2. **Вопрос:** Проверка соблюдения требований законодательных и иных нормативных правовых актов, регламентирующих порядок реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования «город Клинцы Брянской области» за 2017 год.

 4.3. **Вопрос:** Проверка соблюдения распределения объема субсидий на мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий.

 4.4. **Вопрос:** Проверка обоснованности включения в муниципальную программу доли финансового участия заинтересованных лиц при выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, а также их расходования.

 4.5. **Вопрос:** Анализ содержания муниципальных программ с учетом методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год, утвержденных приказом Минстроя РФ от 21.02.2017 №114/пр.

 4.6. **Вопрос:** Анализ исполнения основных мероприятий, а также показателей результативности муниципальных программ формирования современной городской среды на 2017 год.

 4.7. **Вопрос:** Оценка эффективности использования средств бюджетов на реализацию мероприятий муниципальной программы формирования современной городской среды на 2017 год.

 4.8. **Вопрос:** Проверка закупочной деятельности при использовании средств на реализацию муниципальной программы формирования современной городской среды на 2017 год.

**5. Исследуемый период: 2017 год.**

**6. Сроки проведения мероприятия:** с 17.10.2017 по 28.02.2018.

**7. Состав ответственных исполнителей:** Заместитель председателя КСП – Артемьева Наталья Константиновна.

**8. Срок представления отчета о результатах экспертно-аналитического мероприятия в Контрольно- счетную палату Брянской области -** «28» февраля 2018 года.

**Результаты по итогам проведения экспертно- аналитического мероприятия следующие:**

**4.2. Вопрос: Проверка соблюдения требований законодательных и иных нормативных правовых актов, регламентирующих порядок реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования «город Клинцы Брянской области» за 2017 год.**

 В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» для исполнения подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа город Клинцы Брянской области» на 2017год», Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области заключили с Клинцовской городской администрацией **Соглашение №812-2017-2-2** **от 24 марта 2017 года** о предоставлении в 2017 году субсидии из областного бюджета бюджету городского округа «город Клинцы» на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды. На основании данного Соглашения, общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемый в бюджете городского округа «город Клинцы» на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в 2017 году **31527843,93 рублей**. Размер Субсидии, предоставляемой из областного бюджета бюджету городского округа «город Клинцы» в соответствии с данным Соглашением составляет в 2017 году **29951451,73 рублей (95% от общего объема бюджетных ассигнований)**. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете городского округа «город Клинцы» на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в 2017 году **не менее 5%** от общего объема бюджетных ассигнований, или **1576392,20 рублей.**

 **25 мая 2017 года** Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области заключили с Клинцовской городской администрацией Дополнительное соглашение №1 к **Соглашению №812-2017-2-2 от 24 марта 2017 года.** На основании этого Дополнительного соглашения:

- не менее двух третьих объема средств Субсидии подлежит направлению на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий, что составляет не менее 19967634,49 рублей;

- не более одной третьей объема Субсидии подлежит направлению на софинансирование мероприятий по благоустройству, предусмотренных муниципальной программой на 2017 год, в том числе с включением не менее одной общественной территории, отобранной с учетом результатов общественного обсуждения, что составляет не более 9983817,24 рублей.

 Постановлением от 29.03.2017 №669 Клинцовской городской администрацией утвержден Порядок формирования подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа «город Клинцы Брянской области» на 2017 год» муниципальной программы «Развития топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа «город Клинцы Брянской области» (2016-2020 годы).

 Постановлением от 05.05.2017 №910 Клинцовской городской администрацией внесены изменения в Порядок формирования подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа «город Клинцы Брянской области» на 2017 год» муниципальной программы «Развития топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа «город Клинцы Брянской области» (2016-2020 годы) от 29.03.2017 №669.

 Постановлением от 28.07.2017 № 1471 Клинцовской городской администрацией внесены изменения в Порядок формирования подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа «город Клинцы Брянской области» на 2017 год» муниципальной программы «Развития топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа «город Клинцы Брянской области» (2016-2020 годы) от 29.03.2017 №669.

Постановлением от 10.05.2017 №912 Клинцовской городской администрацией внесены изменения в муниципальную программу «Развития топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа «город Клинцы Брянской области» (2016-2020 годы), утвержденную постановлением Клинцовской городской администрацией от 03.02.2016 № 211.

 Постановлением от 24.05.2017 № 1065 Клинцовской городской администрацией внесены изменения в муниципальную программу «Развития топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа «город Клинцы Брянской области» (2016-2020 годы), утвержденную постановлением Клинцовской городской администрацией от 03.02.2016 № 211.

 Постановлением от 01.08.2017 № 1576 Клинцовской городской администрацией внесены изменения в муниципальную программу «Развития топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа «город Клинцы Брянской области» (2016-2020 годы), утвержденную постановлением Клинцовской городской администрацией от 03.02.2016 № 211.

 Постановлением от 14.08.2017 № 1677 Клинцовской городской администрацией внесены изменения в муниципальную программу «Развития топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа «город Клинцы Брянской области» (2016-2020 годы), утвержденную постановлением Клинцовской городской администрацией от 03.02.2016 № 211.

 Постановлением от 03.10.2017 № 2096 Клинцовской городской администрацией внесены изменения в муниципальную программу «Развития топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа «город Клинцы Брянской области» (2016-2020 годы), утвержденную постановлением Клинцовской городской администрацией от 03.02.2016 № 211.

 Постановлением от 08.11.2017 № 2406 Клинцовской городской администрацией внесены изменения в муниципальную программу «Развития топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа «город Клинцы Брянской области» (2016-2020 годы), утвержденную постановлением Клинцовской городской администрацией от 03.02.2016 № 211.

 Постановлением от 05.12.2017 № 2681 Клинцовской городской администрацией внесены изменения в муниципальную программу «Развития топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа «город Клинцы Брянской области» (2016-2020 годы), утвержденную постановлением Клинцовской городской администрацией от 03.02.2016 № 211.

 Постановлением от 14.12.2017 № 2760 Клинцовской городской администрацией внесены изменения в муниципальную программу «Развития топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа «город Клинцы Брянской области» (2016-2020 годы), утвержденную постановлением Клинцовской городской администрацией от 03.02.2016 № 211.

 Постановлением от 25.12.2017 № 2816 Клинцовской городской администрацией внесены изменения в муниципальную программу «Развития топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа «город Клинцы Брянской области» (2016-2020 годы), утвержденную постановлением Клинцовской городской администрацией от 03.02.2016 № 211.

**4.3. Вопрос: Проверка соблюдения распределения объема субсидий на мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий.**

 Согласно соглашения № 812-2017-2-2 от 24.03.2017 года о предоставлении в 2017 году субсидии из областного бюджета бюджету городского округа «город Клинцы» на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды (далее Соглашение) на реализацию данной программы были предусмотрены бюджетные ассигнования (с учетом объема софинансирования из областного бюджета) в размере 31 527 843,93 рубля, в том числе, субсидия из областного бюджета бюджету городского округа «город Клинцы Брянской области» 29 951 451,73 рубля и доля городского бюджета 1 576 392,20 рублей.

 Согласно подпункта 4.3.9.1. Соглашения предусмотрено направление не менее двух третьих объема средств на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий, что составляет 19 967 634,49 рублей, и не более одной третьей объема средств - направлению на софинансирование иных мероприятий по благоустройству, предусмотренных муниципальной программой на 2017 год, в том числе, с включением не менее одной общественной территории, отобранной с учетом результатов общественного обсуждения, что составляет 9 983 817,24 рублей. Абзацем шестым подпункта 4.3.9.1. Соглашения предусмотрено, что при выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, включенных в дополнительный перечень работ и составляет не менее 5 процентов.

**4.4. Вопрос: Проверка обоснованности включения в муниципальную программу доли финансового участия заинтересованных лиц при выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, а также их расходования.**

 **25 мая 2017 года** Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области заключили с Клинцовской городской администрацией Дополнительное соглашение №1 к **Соглашению №812-2017-2-2 от 24 марта 2017 года.** На основании которого, при выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий, включенных в дополнительный перечень работ и составляет не менее 5 процентов.

При благоустройстве 33 дворовых территорий было предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц при реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству. По итогам состоявшихся торгов были определены подрядные организации для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий и мест общего пользования.

Стоимость всех заключенных контрактов с долей участия заинтересованных лиц приведены в таблице 1.

 Таблица 1

**4.5. Вопрос: Анализ содержания муниципальных программ с учетом методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год, утвержденных приказом Минстроя РФ от 21.02.2017 №114/пр.**

 Муниципальная программа «Развития топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа «город Клинцы Брянской области» (2016-202 годы), утвержденная постановлением Клинцовской городской администрацией от 03.02.2016 № 211 с дальнейшими изменениями содержит 4 подпрограммы, в том числе:

- «Чистая вода на территории городского округа «город Клинцы Брянской области»» (2016-2020 годы);

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа «город Клинцы Брянской области»» (2016-2020 годы);

- «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе «город Клинцы Брянской области» в 2016-2020 годах»;

- «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа город Клинцы Брянской области» на 2017 год».

 Ответственный исполнитель муниципальной программы - Отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, строительства и тарифно-ценовой политики Клинцовской городской администрации.

 Участники муниципальной программы - Клинцовская городская администрация.

 Содержание муниципальной программы, состав основных мероприятий, показатели результативности, а также обязательства муниципальных образований-получателей субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации соответствуют методическим рекомендациям по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год, утвержденных приказом Минстроя РФ от 21.02.2017 №114/пр.

**4.6. Вопрос: Анализ исполнения основных мероприятий, а также показателей результативности муниципальных программ формирования современной городской среды на 2017 год.**

 В 2017 году в рамках реализации подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа город Клинцы Брянской области» на 2017год» муниципальной программы «Развития топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа «город Клинцы Брянской области» (2016-2020 годы) благоустроенно 36 дворовых территорий и 5 общественных мест. Согласно соглашения № 812-2017-2-2 от 24.03.2017 года о предоставлении в 2017 году субсидии из областного бюджета бюджету городского округа «город Клинцы» на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды (далее Соглашение) на реализацию данной программы были предусмотрены бюджетные ассигнования (с учетом объема софинансирования из областного бюджета) в размере 31 527 843,93 рубля, в том числе, субсидия из областного бюджета бюджету городского округа «город Клинцы Брянской области» 29 951 451,73 рубля и доля городского бюджета 1 576 392,20 рублей.

Согласно подпункта 4.3.9.1. Соглашения предусмотрено направление не менее двух третьих объема средств на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий, что составляет 19 967 634,49 рублей, и не более одной третьей объема средств - направлению на софинансирование иных мероприятий по благоустройству, предусмотренных муниципальной программой на 2017 год, в том числе, с включением не менее одной общественной территории, отобранной с учетом результатов общественного обсуждения, что составляет 9 983 817,24 рублей. Абзацем шестым подпункта 4.3.9.1. Соглашения предусмотрено, что при выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, включенных в дополнительный перечень работ и составляет не менее 5 процентов.

Согласно проведенного отбора общественной комиссией были определены 36 дворовых территорий и 5 общественных территорий для благоустройства в 2017 году в рамках подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа город Клинцы Брянской области» на 2017год» и, соответственно, подготовлена сметная документация на определенные виды работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, с проведением соответствующей экспертизы сметной документации в ГАУБО «Региональный центр ценообразования в строительстве Брянской области».

Собственниками 3 многоквартирных домов при определении видов работ при благоустройстве дворовой территории принято решение выполнять работы в рамках минимального перечня работ.

При благоустройстве 33 дворовых территорий было предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц при реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству. По итогам состоявшихся торгов были определены подрядные организации для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий и мест общего пользования.

Стоимость всех заключенных контрактов с долей участия заинтересованных лиц приведены в таблице 2.

 Таблица 2



При техническом контроле исполнения работ по благоустройству дворовых и общественных территорий было установлено, что на отдельных объектах изменились объемы работ, как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. Учитывая данные обстоятельства, в соответствии п.п.б п.1 ч.1 ст.95 Федерального закона Российской Федерации от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и п. 13.2. Муниципальных контрактов акты выполненных работ были согласованы сторонами по муниципальным контрактам согласно фактически выполненных объемов. Данная информация подробно изложена в таблице 3 (общественные территории и дворовые территории).

 Таблица 3





 С учетом того, что после оплаты по муниципальным контрактам в сумме 30 727 573,9 рублей, с учетом доли средств заинтересованных лиц в сумме 248 985,17 рублей, по результатам реализации подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа город Клинцы Брянской области» на 2017год» неосвоены предусмотренные Соглашением финансовые средства в полном объеме, а именно: в сумме 1 049 255,2 рублей, было принято решение о проведении работ по благоустройству придомового уличного освещения в рамках предусмотренного минимального перечня работ. В связи с этим с подрядной организацией были заключены 13 договоров на комплекс работ по устройству придворового освещения многоквартирных домов на сумму 1 049 255,2 рублей, без учета доли средств заинтересованных лиц, так как данные работы выполнялись в рамках минимального перечня работ. Данная информация отражена в таблице 4.

 Таблица 4

 

 

 

**4.7. Вопрос: Оценка эффективности использования средств бюджетов на реализацию мероприятий муниципальной программы формирования современной городской среды на 2017 год.**

 Учитывая вышеизложенное Клинцовской городской администрацией соблюдены все требования предусмотренные Федеральным закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при реализации подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа город Клинцы Брянской области» на 2017год».

**Показатели результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставлялась субсидия по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление расходов | Срок исполнения | Наименование показателя результативности | Плановое значение показателя результативности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разработка и опубликование для общественногообсуждения проекта муниципальной программы на 2017 год (проекта изменений в действующую муниципальную программу на 2017 год) | Не позднее 01.04.2017 г. | Разработан и опубликован проект в установленный срок | 1 |
| 2 | Разработка, утверждение и опубликование порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программуна 2017 год | Не позднее 01.04.2017 г. | Разработаны, утверждены и опубликованы предложения установленный срок | 1 |
| 3 | Разработка, утверждение и опубликование порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы на 2017 год (проекта изменений в действующую муниципальную программу на 2017 год), предусматривающий в том числе формирование общественной комиссии | Не позднее 01.04.2017 г. | Разработан, утвержден и опубликован порядок общественного обсуждения установленный срок | 1 |
| 4 | Разработка, утверждение и опубликование порядка и сроков предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественной территории в муниципальнуюпрограмму на 2017 год | Не позднее 01.04.2017 г. | Разработаны, утверждены и опубликованы предложения установленный срок | 1 |
| 5 | Утверждение муниципальной программы на 2017 год (корректировки действующей муниципальной программы на 2017 год) с учетом результатов общественного обсуждения | Не позднее 25.05.2017 г. | Утверждена муниципальная программа в установленный срок | 1 |
| 6 | Подготовка и утверждение дизайн – проекта благоустройства каждой дворовой территории с учетом обсуждения с представителямизаинтересованных лиц и дизайн – проекта благоустройства общественной территории | Не позднее 01.07.2017г. | Утвержден дизайн-проект в установленный срок | 1 |
| 7 | Завершение реализации муниципальной программы, предоставление отчетов о се завершении, достижение целевых показателей.  | Не позднее 31.12.2017г.  | Программа завершена в установленный срок | 1 |

**4.8. Вопрос: Проверка закупочной деятельности при использовании средств на реализацию муниципальной программы формирования современной городской среды на 2017 год.**

 В рамках исполнения подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа город Клинцы Брянской области» на 2017год» муниципальной программы «Развития топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа «город Клинцы Брянской области» (2016-2020 годы) были заключены муниципальные контракты на благоустройство 36 дворовых и 5 общественных территорий на сумму 22 852 997,0 рублей (дворовые территории) и 8 368 896,84 рублей (общественные территории).

 При техническом контроле исполнения работ по благоустройству дворовых и общественных территорий установлено, что на отдельных объектах изменились объемы работ, как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. Учитывая данные обстоятельства, в соответствии п.п.б п.1 ч.1 ст.95 Федерального закона Российской Федерации от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и п. 13.2. Муниципальных контрактов акты выполненных работ были согласованы сторонами по муниципальным контрактам в соответствии с фактически выполненными объемами. Таким образом, по итогам произведенной оплаты выполненных работ сложилась экономия по дворовым территориям в размере 723 646,0 рублей; по одной общественной территории объем работ был увеличен по отношению к цене Контракта на сумму 229 326,06 рублей, но не более чем на десять процентов от стоимости контракта.

 Данная информация подробно изложена в таблице 5.







 С учетом того, что после оплаты по муниципальным контрактам в сумме 30 727 573,9 рублей, с учетом доли средств заинтересованных лиц в сумме 248 985,17 рублей, по результатам реализации подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа город Клинцы Брянской области» на 2017год» неосвоены предусмотренные Соглашением финансовые средства в полном объеме, а именно: в сумме 1 049 255,2 рублей, было принято решение о проведении работ по благоустройству придомового уличного освещения в рамках предусмотренного минимального перечня работ. В связи с этим с подрядной организацией были заключены 13 договоров на комплекс работ по устройству придворового освещения многоквартирных домов на сумму 1 049 255,2 рублей, без учета доли средств заинтересованных лиц, так как данные работы выполнялись в рамках минимального перечня работ. Данная информация отражена в таблице 6.

 Таблица 6



Учитывая вышеизложенное Клинцовской городской администрацией были освоены в полном объеме средства, предусмотренные соглашением № 812-2017-2-2 от 24.03.2017 года о предоставлении в 2017 году субсидии из областного бюджета бюджету городского округа «город Клинцы» на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, и соблюдены все требования, предусмотренные Федеральным законом Российской Федерации от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при реализации подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа город Клинцы Брянской области» на 2017год».

Заместитель председателя Контрольно –

счетной палаты города Клинцы: Н.К. Артемьева