РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

«ГОРОД КЛИНЦЫ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»

КЛИНЦОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.005. 2019 № 942

|  |
| --- |
| О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы городского округа «город Клинцы Брянской области» к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов |

Руководствуясь п. 4 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Уставом городского округа «город Клинцы Брянской области», в соответствии с решением коллегии при главе Клинцовской городской администрации от 15.05.2019 № 4/1 «Об итогах работы жилищно-коммунального и дорожного хозяйства города в осенне-зимний период 2018-2019 годов и задачах по подготовке к зиме 2019-2020 годов», в целях обеспечения надлежащей подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы городского округа «город Клинцы Брянской области» к работе в отопительный период 2019-2020 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый «План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа «город Клинцы Брянской области» к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов».  
2. Рекомендовать руководителям: теплоснабжающих, теплосетевых организаций (ООО «Клинцовская теплосетевая компания», МУП «Тепловые сети», ООО «Клинцовская ТЭЦ», ФКУ ИК-6 УФСИН России по Брянской области, АО «КАЗ», МУП «ВКХ г. Клинцы», Клинцовского СП филиала ООО «БрянскЭлектро», филиала АО "Газпром газораспределение Брянск" в г. Клинцы, МУП «Торговые ряды», учреждений здравоохранения, образования, социальной сферы, управляющих компаний, председателям ТСЖ, ЖСК:

2.1. Назначить приказами ответственных лиц за подготовку объектов, находящихся в управлении, ведении организаций, принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве, к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов. Контроль и персональную ответственность за организацию своевременной и качественной подготовки жилищного фонда, объектов энергетического комплекса, инженерной и социальной инфраструктуры к предстоящему осенне-зимнему периоду возложить на руководителей организаций.

2.2. Выполнить в срок до 15.09.2019 года основной объем запланированных работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетического комплекса, инженерной и социальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов.

2.3.Обеспечить:  
2.3.1. В срок до 15.09.2019 года создание запаса материально-технических ресурсов для устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и энергетического комплекса, запас резервного топлива в ООО «Клинцовская ТЭЦ», необходимый запас реагентов и песка для противогололедной обработки дорог и тротуаров.

2.3.2. Получение паспортов готовности организаций к отопительному периоду 2019-2020 годов: потребители тепловой энергии - до 15 сентября 2019 года, теплоснабжающие и теплосетевые организации - до 01 октября 2019 года.

2.3.3. Исполнение требований статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в части учета используемых энергетических ресурсов.  
2.3.4. Предоставление в Клинцовскую городскую администрацию статистического отчета по форме 1-ЖКХ (зима) срочная – в период с 1 июня по 1 ноября 2019 года, не позднее 28 числа отчетного месяца.   
3. Заместителю главы Клинцовской городской администрации Разумному П.В. обеспечить:

3.1. Общую координацию и контроль за ходом подготовки всех объектов городского округа «город Клинцы Брянской области» к отопительному периоду 2019-2020 годов независимо от организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности.

3.2. Получение акта и паспорта готовности городского округа «город Клинцы Брянской области» к отопительному периоду 2019-2020 годов до 15.11.2019 года.  
4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Клинцовской городской администрации в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Клинцовской   
городской администрации                                                         А.И. Морозов

Заместитель Главы Клинцовской

городской администрации П.В. Разумный

Заместитель начальника отдела ЖКХ, энергетики,

строительства и тарифно-ценовой политики

Клинцовской городской администрации Н.М. Махнырь

И.о. начальника юридической службы

Клинцовской городской администрации О.О. Приходько

Симоненко Татьяна Анатольевна

8 (48336) 4-32-89

Приложение к постановлению Клинцовской городской администрации

от 31.05.2019 № 942

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа**

**«город Клинцы Брянской области» к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель |
| **1** | **Теплоснабжение** | | |
| 1.1. | Обеспечить техническую готовность:  - тепловых сетей – 53,95 км  - Клинцовской ТЭЦ  - котельных - 26 единиц  - центральных тепловых пунктов – 10 единиц | до 15.09.2019г. | ООО «Клинцовская теплосетевая компания», МУП «Тепловые сети**»,** ООО «Клинцовская ТЭЦ», АО «КАЗ», ФКУ ИК-6 УФСИН России по Брянской области, ОАО «КЗПК», МБУ «КЦОСО» |
| 1.2. | Заготовить:  - резервное топливо (мазут)  - реагенты для химочистки  - аварийный запас материально-технических ресурсов | до 15.09.2019г. | ООО «Клинцовская теплосетевая компания», ООО «Клинцовская ТЭЦ», МУП «Тепловые сети», МУП «ВКХ г. Клинцы», Клинцовское СП филиала ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск, ООО «Жилкомсервис», ООО «Наш дом», ООО «УК «Гарант», ООО «УК Управдом», ООО «УК Управдом плюс», ООО «ДЛ-Сервис» |
| 1.3. | Выполнить ремонт:  - систем теплоснабжения и горячего водоснабжения  - участков теплотрасс | до 15.09.2019г. | ООО «Клинцовская теплосетевая компания», МУП «Тепловые сети», ООО «Наш дом», ООО «Жилкмсервис», ООО «УК «Гарант», ООО «УК Управдом», ООО «УК Управдом плюс», ООО «ДЛ-Сервис», ТСЖ, ЖСК, бюджетные учреждения |
| 1.4. | Обеспечить 100% выполнение финансовых обязательств перед поставщиками энергоресурсов | до 01.10.2019г. | Предприятия, организации и учреждения городского округа «город Клинцы Брянской области» всех форм собственности |
| 1.5. | -Теплотрасса отопления по ул. Союзная от ТК-11 до МКД ул. Союзная, 86 замена участка: 2Ø76, L- 10 м.;  -Теплотрасса отопления и ГВС по ул. Союзная от ТК-79 до МКД по ул. Союзная, 102; замена участков: 2Ø76, 2Ø57, L – 210 м.;  -Теплотрасса отопления по ул. Мира от ТК-11 до МКД ул. Мира, 2; замена участка 2Ø40, L- 30 м.;  -Теплотрасса отопления по ул. Мира от ТК-8 до МКД по ул. Мира, 12 замена участка: 2Ø40, L-30 м.;  -Трасса ГВС по ул. Мира от ТК-30а к МКД по ул. Мира, 113 замена участка: 2Ø76, L- 22 м.;  - Трасса ГВС по ул. Мира от ТК-63 до ТК-64 замена участка: Ø159, Ø108, L- 102 м. ;  - Теплотрасса отопления и ГВС по ул. Скоробогатова от ТК-107 до МКД по ул. Скоробогатова, 9 замена участков:  2Ø76, L – 41 м.  2Ø76, L- 41 м.  - Теплотрасса отопления по ул. Гагарина от ТК-155 до МКД по ул. Гагарина, 44 замена участка: 2Ø57, L -9 м.;  - Теплотрасса отопления по ул. Крондштатская от ТК-120 до МКД по ул. Крондштатская, 19 замена участка: 2Ø76, L- 30м.;  - Трасса ГВС по пер. Урицкого, 2 от ТК-115 до МКД по пер. Урицкого, 2 замена участка: 2Ø57, L- 10м.;  - Теплотрасса отопления по ул. П.Лумумбы, 2 от ТК-6л к МКД по ул. П.Лумумбы, 2 замена участка к мкд: 2Ø57, L-34 м.;  - Теплотрасса отопления по ул. Калинина, 143 от ТК-6л до МКД по ул. Калина, 143 замена участка: 2Ø57, L-9 м.;  - Теплотрасса отопления и ГВС от по ул. Мира от ТК-86 до МКД по ул. Калинина, 151; замена участков: 2Ø76: L-52 м. 2Ø57 L- 52м.;  - Теплотрасса отопления и ГВС по ул. Кирова от ТК-93 до МКД по ул. Кирова, 132; замена участков: 2Ø89, L- 38,5 м. Ø108, Ø76, L- 38,5 м. | до 01.07.2019г. | ООО «Клинцовская теплосетевая компания» |
| 1.6. | - Теплотрасса отопления по ул. Ворошилова замена участков:  от ТК-2а до ТК-26л 2Ø108, L- 25 м. от ТК-26л до ТК-27л 2Ø89, L- 60 м.  - Теплотрасса "Центр города" по пр-т. Ленина от ТК-2 до ТК-16 замена участка: 2Ø426, L- 42 м.;  - Теплотрасса "Центр города" по ул. Пушкина от ТК-5 до ТК-6 замена участка: 2Ø530, L- 10м.;  - Теплотрасса отопления по ул. Мира замена участков:  от ТК-88 до ТК-88а 2Ø76, L- 20м.;  от ТК-88а до МКД ул. Мира, 45 2Ø57, L- 43 м.;  - Теплотрасса отопления по ул. Лесная замена участков:  от ТК-26л до ТК-17л 2Ø108, L-14м.  от ТК-17л до ТК-18л 2Ø108, L-23м.  от ТК-18л до ТК-27л 2Ø108, L- 24м.  от ТК-27л до ТК-19л 2Ø108, L- 29м.  от ТК-19л до ТК-20л 2Ø108, L-25м.  от ТК-27л до ТК-23л 2Ø108, L-48м.  от ТК-25л до ТК-24л 2Ø108, L-28м.  от ТК-24л до ТК-23л 2Ø108, L-26м.  от ТК-23л до ТК-22л 2Ø108, L- 22 м.  от ТК-22л до ТК-21л 2Ø108, L-36 м.;  - Теплотрасса отопления по пр-т. Ленина от ТК-2 до ТК-103 замена участка: 2Ø89, L-55 м.;  Теплотрасса отопления по пр-т. Ленина от ТК-103 до МКД по пр-т. Ленина, 53 и пр-т. Ленина, 49 замена участков: 2Ø57, L-133 м.;  - Теплотрасса отопления по ул. Ворошилова от ТК-30л до ТК-4л замена участков: 2Ø108, L-139 м.;  -Теплотрасса отопления по ул. Ворошилова от ТК-4л до ТК-5л замена участков: 2Ø76, L-31 м.;  - Теплотрасса отопления по ул. Кюстендильская от ТК-11а до ТК-148 замена участка: 2Ø219, L-161 м.;  - Теплотрасса отопления и ГВС по ул. Союзная от ТК-76 до ТК-76а замена участков: 3Ø133, Ø89, L-111 м.;  - Теплотрасса на вводе в ЦТП №3 от ТК-61 замена участков: 3Ø133, Ø89, L-110 м.;  - Замена запорной арматуры в ТК-17 по ул. Рябка в кол-ве 2 шт. Ду-50, L-260 м.;  - Замена запорной арматуры в ТК-8 в ТК-11 по ул.Мира в кол-ве 4 шт. Ду-25;  - Замена запорной арматуры в ТК-106 по ул. Скоробогатова в кол-ве 1 шт. Ду-50;  - Замена запорной арматуры в ТК-3 по пр-т. Ленина в кол-ве 2 шт. Ду-100;  - Замена запорной арматуры на МКД по ул. Калинина, 143 в кол-ве 2 шт. Ду-50;  - Замена запорной арматуры на МКД по ул. П.Лумумбы в кол-ве 4 шт.. | до 15.09.2019г. | ООО «Клинцовская теплосетевая компания» |
| 1.7 | Котельная № 24:  - Теплотрасса от : Котельная- ТК-1- ТК-4 (замена трубопроводов отопления: 2Ф=159), L-35 м.;  - Котельная №9:  Теплотрасса от ТК-12 до ж.д. № 31А ул. Багинская (замена трубопроводов отопления: 2Ф=32), L-12 м. | до 01.07.2019г. | МУП «Тепловые сети» |
| 1.8 | - Котельная №17:  Теплотрасса: от ТК-2 до ж.д. 36 пр. Ленина  (замена трубопроводов отопления: -2ф=108), L-53 м.;  - Котельная №7:  Теплотрасса от: Котельная - ТК-1 (замена трубопроводов отопления: 2Ф=89), L-70 м.;  - Котельная №26:  Теплотрасса от ТК-2 до ТК-3 (замена трубопроводов отопления: 2Ф=108), L-45 м.;  - Теплотрасса «Город-2»: на участке от ТК-273 до ТК-274 пер. Б.Полка,5 (замена трубопроводов отопления: 2ф=133), L-35 м.;  - Теплотрасса "Город-2": от ТК-282 до ж.д. №1 ул. Краснознамённая (два отвода по 17м) (замена трубопроводов отопления: 2ф=76), L-34 м. | до 15.09.2019г. | МУП «Тепловые сети» |
| 1.9 | Обеспечить готовность систем отопления и тепловых сетей потребителя тепловой энергии к эксплуатации в отопительном периоде 2019-2020 г.г. | до 15.09.2019г. | Предприятия, организации и учреждения городского округа «город Клинцы Брянской области» всех форм собственности |
| **2** | **Электроснабжение** | | |
| 2.1. | Подготовить к зиме:  - электрических сетей – 917,2км  - трансформаторных подстанций – 156 шт. | до 15.09.2019г. | Клинцовское СП филиала ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск, филиал ПАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго» |
| **3** | **Газоснабжение** | | |
| 3.1. | Обеспечить техническую готовность:  - газопроводов – 732,05 км  - газовых колодцев – 3 шт.  - коверов – 103 шт.  - запорных устройств – 84 шт.  - линзовых компенсаторов – 1 шт.  - конденсатосборников – 26 шт. | до 01.10.2019г. | Филиал АО «Газпром газораспределение Брянск"  в г. Клинцы |
| 3.2. | Выполнить капитальный ремонт:  пер. Пригородный до ул. Стодольская;  Банный-Песчаная-Ченецкая-Трудовая;  Выполнить текущий ремонт: 13 единиц ГРП; 110 единиц ШРП | до 01.10.2019г. | Филиал АО «Газпром газораспределение Брянск"  в г. Клинцы |
| 3.3. | Произвести:  - замену крана на г-де низкого давления по пр. Ленина д. 34 | до 01.10.2019г. | Филиал АО «Газпром газораспределение Брянск"  в г. Клинцы |
| **4** | **Водоснабжение и водоотведение** | | |
| 4.1. | Обеспечить техническую готовность:  - водопроводных сетей – 216,5 км;  - канализационных сетей – 77,7 км;  - артскважин - 34 шт. | до 15.09.2019г. | МУП «ВКХ г. Клинцы» |
| 4.2. | Выполнить промывку водопроводных сетей – 25 км. | до 15.09.2019г. | МУП «ВКХ г. Клинцы» |
| 4.3. | Выполнить ремонт:  - запорной арматуры – 15 шт.;  - водопроводных и канализационных колодцев – 40 шт.;  - насосов на КНС –7шт. | до 15.09.2019г. | МУП «ВКХ г. Клинцы» |
| 4.4. | Выполнить замену:  - пожарных гидрантов – 6 шт.;  - пришедших в негодность крышек смотровых колодцев –30 шт. | до 15.09.2019г. | МУП «ВКХ г. Клинцы» |
| **5** | **Подготовка к эксплуатации в осенне – зимний период жилищного фонда и объектов соцкультбыта.** | | |
| 5.1. | Подготовить муниципальный, частный, ведомственный жилищный фонд, обслуживаемый:  - ООО «Жилкомсервис» - 149 многоквартирных домов  - ООО «УК «Гарант» - 48 многоквартирных домов  - ООО «Наш дом» - 39 многоквартирных домов  - ООО «Жилфонд» -49 многоквартирных домов  - ООО «УК Экспер» - 36 многоквартирных дома  - ООО «ДЛ-Сервис» - 4 многоквартирных дома  - ТСЖ, ЖСК, ТСН – 7 многоквартирных дома  - ведомственный жилищный фонд | до 15.09.2019г. | ООО «Наш дом», ООО «Жилкомсервис», ООО «УК «Гарант», ООО «УК Управдом», ООО «УК Управдом плюс», ООО «ДЛ-Сервис», ООО «Управляющая компания «Управление многоквартирными домами», ТСЖ, ЖСК, предприятия, имеющие на балансе жилфонд |
| 5.2. | Подготовить к работе в ОЗП 2019-2020 годов государственные и муниципальные учреждения:  - образования – 40 единицы;  - здравоохранения – 2 единицы;  - культуры – 3 единиц;  - социальной сферы – 2 единицы | до 15.09.2019г. | Руководители учреждений образования, здравоохранения, культуры, социальной сферы |
| **6** | **Благоустройство** | | |
| 6.1. | Подготовить к работе в зимних условиях специализированную уборочную технику – 24 ед. | до 01.10.2019г. | МУП «Торговые ряды» |
| 6.2. | Заготовить:  - песок – 4500 тонн  - техническую соль –550 тонн | до 15.09.2019г. | МУП «Торговые ряды» |
| 6.3. | Создать запас ГСМ | до 15.09.2019г. | МУП «Торговые ряды» |
| **7** | **Организационные мероприятия** | | |
| 7.1. | Обеспечить получение паспортов готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов организаций | до 15.09.2019г.  до 01.10.2019г. | Потребители тепловой энергии  Теплоснабжающие и теплосетевые организации |
| 7.2. | Обеспечить получение паспорта готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов городского округа «город Клинцы Брянской области» | до 15.11.2019г. | Клинцовская городская администрация |