РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

«ГОРОД КЛИНЦЫ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»

КЛИНЦОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.09. 2019 № 1641

|  |
| --- |
| О внесении изменений в План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа «город Клинцы Брянской области» к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов, утвержденный постановлением Клинцовской городской администрации от 31.05.2019 № 942  |

 Руководствуясь п. 4 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Уставом городского округа «город Клинцы Брянской области», принимая во внимание распоряжение Клинцовской городской администрации от 30.11.2018 № 1495-р «Об утверждении сводного плана ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей «городского округа «город Клинцы Брянской области» на 2019 год» (в редакции распоряжения Клинцовской городской администрации от 27.08.2019 №1163-р), в целях обеспечения надлежащей подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы городского округа «город Клинцы Брянской области» к работе в отопительный период 2019-2020 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести изменения в План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа «город Клинцы Брянской области» к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов, утвержденный постановлением Клинцовской городской администрации от 31.05.2019 № 942, изложив его в новой редакции согласно приложения к настоящему постановлению.

 2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Клинцовской городской администрации в сети Интернет.

 3. Начальнику общего отдела Клинцовской городской администрации Г.Г. Николаенко внести соответствующие изменения в архивную

документацию.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городской администрации                                            А.И. Морозов

Приложение к постановлению Клинцовской

 городской администрации

от 10.09.2019 № 1641

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа**

**«город Клинцы Брянской области» к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель |
| **1** | **Теплоснабжение** |
| 1.1. | Обеспечить техническую готовность:- тепловых сетей – 54,95 км- Клинцовской ТЭЦ- котельных - 26 единиц- центральных тепловых пунктов – 10 единиц | до 30.09.2019г. | ООО «Клинцовская теплосетевая компания», МУП «Тепловые сети**»,** ООО «Клинцовская ТЭЦ», АО «КАЗ», ФКУ ИК-6 УФСИН России по Брянской области, ОАО «КЗПК», МБУ «КЦОСО» |
| 1.2. | Заготовить:- резервное топливо (мазут)- реагенты для химочистки- аварийный запас материально-технических ресурсов | до 15.09.2019г. | ООО «Клинцовская теплосетевая компания», ООО «Клинцовская ТЭЦ», МУП «Тепловые сети», МУП «ВКХ г. Клинцы», Клинцовское СП филиала ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск, ООО «Жилкомсервис», ООО «Наш дом», ООО «УК «Гарант», ООО «УК Управдом», ООО «УК Управдом плюс», ООО «ДЛ-Сервис» |
| 1.3. | Выполнить ремонт:- систем теплоснабжения и горячего водоснабжения - участков теплотрасс   | до 01.10.2019г. | ООО «Клинцовская теплосетевая компания», МУП «Тепловые сети», ООО «Наш дом», ООО «Жилкмсервис», ООО «УК «Гарант», ООО «УК Управдом», ООО «УК Управдом плюс», ООО «ДЛ-Сервис», ТСЖ, ЖСК, бюджетные учреждения |
| 1.4. | Обеспечить 100% выполнение финансовых обязательств перед поставщиками энергоресурсов | до 01.10.2019г. | Предприятия, организации и учреждения городского округа «город Клинцы Брянской области» всех форм собственности |
| 1.5. | - Теплотрасса отопления по ул. Союзная от ТК-11 до МКД ул. Союзная, 86 замена участка: 2Ø76; L-10 м- Теплотрасса отопления и ГВС по ул. Союзная от ТК-79 до МКД по ул. Союзная, 102; замена участков: 2Ø76, 2Ø57; L -210 м.- Теплотрасса отопления по ул. Мира от ТК-11 до МКД ул. Мира, 2; замена участка 2Ø40; L -30 м.- Теплотрасса отопления по ул. Мира от ТК-8 до МКД по ул. Мира, 12 замена участка: 2Ø40; L -30 м.- Трасса ГВС по ул. Мира от ТК-30а к МКД по ул. Мира, 113 замена участка: 2Ø76; L -22 м.- Трасса ГВС по ул. Мира от ТК-63 до ТК-64 замена участка: Ø159, Ø108; L - 110 м.- Теплотрасса отопления и ГВС по ул. Скоробогатова от ТК-107 до МКД по ул. Скоробогатова, 9 замена участков:2Ø76; L -41м2Ø76; L -41 м.- Теплотрасса отопления по ул. Гагарина от ТК-155 до МКД по ул. Гагарина, 44 замена участка: 2Ø57; L -9 м.- Теплотрасса отопления по ул. Кронштадтская от ТК-120 до МКД по ул. Кронштадтская, 19 замена участка: 2Ø76; L -30м. - Трасса ГВС по пер. Урицкого, 2 от ТК-115 до МКД по пер. Урицкого, 2 замена участка: 2Ø57; L -10м.- Теплотрасса отопления и ГВС от по ул. Мира от ТК-86 до МКД по ул. Калинина, 151; замена участков: 2Ø76; L -52 м. 2Ø57; L -52 м.- Теплотрасса отопления и ГВС по ул. Кирова от ТК-93 до МКД по ул. Кирова, 132; замена участков: 2Ø89; L -38,5 м. Ø108, Ø76; L -38,5 м. | до 01.07.2019г. | ООО «Клинцовская теплосетевая компания» |
| 1.6. | -Теплотрасса "Центр города" по пр-т. Ленина от ТК-2 до ТК-16 замена участка: 2Ø426; L – 46 м. -Теплотрасса "Центр города" по ул. Пушкина от ТК-5 до ТК-6 замена участка: 2Ø530; L -10 м.-Теплотрасса отопления по ул. Лесная замена участков:от ТК-26л до ТК-17л 2Ø108; L -14 м.от ТК-17л до ТК-18л 2Ø108; L - 23 м.от ТК-18л до ТК-27л 2Ø108; L - 24 м.от ТК-27л до ТК-19л 2Ø108; L - 29 м.-Теплотрасса отопления по пр-т. Ленина от ТК-2 до ТК-103 замена участка: 2Ø89; L – 55 м.-Теплотрасса отопления по пр-т. Ленина от ТК-103 до МКД по пр-т. Ленина, 53 и пр-т. Ленина, 49 замена участков: 2Ø57; L - 133 м. -Теплотрасса отопления по ул. Кюстендильская от ТК-11а до ТК-148 замена участка: 2Ø219 ; L -88 м.-Теплотрасса на вводе в ЦТП №3 от ТК-61 замена участков: 3Ø133, Ø89; L – 26 м.-Теплотрасса отопления по пер. Зайцева к ж.д. по пер. Зайцева, 5 замена участка: 2 Ø 89; L – 6 м.-Теплотрасса отопления по ул. Ворошилова к ж.д. ул. Ворошилова, 54 замена участка: 2 Ø 219; L - 24 м.-Теплотрасса отопления по ул. Союзная к ж.д. ул. Союзная, 107 замена участка: 2 Ø 89; L -8 м. -Трасса ГВС по ул. Кюстендильская от ТК-153 до ТК-205 замена участка: Q133; Q89; L - 80 м. -Теплотрасса отопления по ул. Мира к ТК-89а замена участка: 2 Ø 219; L - 51 м.-Теплотрасса отопления по ул. Кюстендильская от ТК-147 к ж.д. ул. Кюстендильская, 25. замена участка: 2 Ø 89; L – 4 м.-Замена запорной арматуры ЦТП №47 по ул. Кюстендильская в кол-ве 1 шт. Ду-80-Замена запорной арматуры ЦТП №45 по ул. Гагарина в кол-ве 1 шт. Ду-50-Замена запорной арматуры в ТК-108а по ул. Скоробогатова в кол-ве 3 шт. Ду-80-Замена запорной арматуры в ТК-69 по ул. Союзная в кол-ве 2 шт. Ду-80; Ду-100-Замена запорной арматуры в ТК-72 по ул. Союзная в кол-ве 1 шт. Ду-100-Замена запорной арматуры в ТК-71 по ул. Союзная в кол-ве 1 шт. Ду-80-Замена запорной арматуры в ТК-203 по ул. Дзержинского в кол-ве 2 шт. Ду-50-Замена запорной арматуры в ж.д. по ул. Мира, 111 в кол-ве 1 шт. Ду-50-Экспертиза промышленной безопасности участка тепловой сети "центр города ", "4-й микрорайон" - 1700 метров-Техническое освидетельствование участка тепловой сети ул. Гагарина - 375 метров | до 01.10.2019г. | ООО «Клинцовская теплосетевая компания» |
| 1.7  | Котельная № 24:- Теплотрасса от : Котельная- ТК-1- ТК-4 (замена трубопроводов отопления: 2Ф=159), L-35 м.;- Котельная №9:Теплотрасса от ТК-12 до ж.д. № 31А ул. Багинская (замена трубопроводов отопления: 2Ф=32), L-12 м.- Ремонт т/тр Город -2 от ТК -251 в сторону ТК-252 ( ул. Октябрьская, возле ТРЦ Московский), L-6 м- Ремонт т/тр котельной № 24 от ТК-19 до ж.д. № 2 К. Либкнехта, L-50 м. | до 01.07.2019г. | МУП «Тепловые сети» |
| 1.8 | - Котельная №17:Теплотрасса: от ТК-2 до ж.д. 36 пр. Ленина (замена трубопроводов отопления: -2ф=108), L-53 м.;- Котельная №7:Теплотрасса от: Котельная - ТК-1 (замена трубопроводов отопления: 2Ф=89), L-70 м.;- Котельная №26:Теплотрасса от ТК-2 до ТК-3 (замена трубопроводов отопления: 2Ф=108), L-45 м.;- Теплотрасса «Город-2»: на участке от ТК-273 до ТК-274 пер. Б.Полка,5 (замена трубопроводов отопления: 2ф=133), L-35 м.;- Теплотрасса "Город-2": от ТК-282 до ж.д. №1 ул. Краснознамённая (два отвода по 17м) (замена трубопроводов отопления: 2ф=76), L-34 м. | до 01.10.2019г. | МУП «Тепловые сети» |
| 1.9 | Обеспечить готовность систем отопления и тепловых сетей потребителя тепловой энергии к эксплуатации в отопительном периоде 2019-2020 г.г. | до 15.09.2019г. | Предприятия, организации и учреждения городского округа «город Клинцы Брянской области» всех форм собственности |
| **2** | **Электроснабжение** |
| 2.1. | Подготовить к зиме:- электрических сетей – 917,2км- трансформаторных подстанций – 156 шт.  | до 30.09.2019г. | Клинцовское СП филиала ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск, филиал ПАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго» |
| **3** | **Газоснабжение** |
| 3.1. |  Обеспечить техническую готовность: - газопроводов – 732,05 км  - газовых колодцев – 3 шт. - коверов – 103 шт.  - запорных устройств – 84 шт. - линзовых компенсаторов – 1 шт.  - конденсатосборников – 26 шт. | до 01.10.2019г. | Филиал АО «Газпром газораспределение Брянск"в г. Клинцы |
| 3.2. | Выполнить капитальный ремонт: пер. Пригородный до ул. Стодольская;Банный-Песчаная-Ченецкая-Трудовая;Выполнить текущий ремонт: 13 единиц ГРП; 110 единиц ШРП  | до 01.10.2019г. | Филиал АО «Газпром газораспределение Брянск"в г. Клинцы |
| 3.3. | Произвести:- замену крана на г-де низкого давления по пр. Ленина д. 34 | до 01.10.2019г. | Филиал АО «Газпром газораспределение Брянск"в г. Клинцы |
| **4** | **Водоснабжение и водоотведение** |
| 4.1. | Обеспечить техническую готовность:  - водопроводных сетей – 216,5 км;  - канализационных сетей – 77,7 км;  - артскважин - 34 шт.  | до 15.09.2019г. | МУП «ВКХ г. Клинцы» |
| 4.2. | Выполнить промывку водопроводных сетей – 25 км. | до 15.09.2019г. | МУП «ВКХ г. Клинцы» |
| 4.3. | Выполнить ремонт:- запорной арматуры – 15 шт.;- водопроводных и канализационных колодцев – 40 шт.;- насосов на КНС –7шт. | до 15.09.2019г. | МУП «ВКХ г. Клинцы» |
| 4.4. | Выполнить замену:- пожарных гидрантов – 6 шт.;- пришедших в негодность крышек смотровых колодцев –30 шт. | до 15.09.2019г. | МУП «ВКХ г. Клинцы» |
| **5** | **Подготовка к эксплуатации в осенне – зимний период жилищного фонда и объектов соцкультбыта.** |
| 5.1. | Подготовить муниципальный, частный, ведомственный жилищный фонд, обслуживаемый:- ООО «Жилкомсервис» - 149 многоквартирных домов- ООО «УК «Гарант» - 48 многоквартирных домов- ООО «Наш дом» - 39 многоквартирных домов - ООО «Жилфонд» -49 многоквартирных домов- ООО «УК Экспер» - 37 многоквартирных дома- ООО «ДЛ-Сервис» - 4 многоквартирных дома- ООО «Жилкоммунхоз» - 7 многоквартирных дома- ТСЖ, ЖСК, ТСН – 2 многоквартирных дома- ведомственный жилищный фонд | до 15.09.2019г. | ООО «Наш дом», ООО «Жилкомсервис», ООО «УК «Гарант», ООО «УК Управдом», ООО «УК Управдом плюс», ООО «ДЛ-Сервис», ООО «Управляющая компания «Управление многоквартирными домами», ТСЖ, ЖСК, предприятия, имеющие на балансе жилфонд |
| 5.2. | Подготовить к работе в ОЗП 2019-2020 годов государственные и муниципальные учреждения:- образования – 40 единицы;- здравоохранения – 2 единицы;- культуры – 3 единиц;- социальной сферы – 2 единицы | до 15.09.2019г. | Руководители учреждений образования, здравоохранения, культуры, социальной сферы |
| **6** | **Благоустройство** |
| 6.1. | Подготовить к работе в зимних условиях специализированную уборочную технику – 24 ед. | до 01.10.2019г. | МУП «Торговые ряды» |
| 6.2. | Заготовить: - песок – 4500 тонн- техническую соль –550 тонн | до 01.10.2019г. | МУП «Торговые ряды» |
| 6.3. | Создать запас ГСМ | до 01.10.2019г. | МУП «Торговые ряды» |
| **7** | **Организационные мероприятия** |
| 7.1. | Обеспечить получение паспортов готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов организаций | до 15.09.2019г.до 01.10.2019г. | Потребители тепловой энергииТеплоснабжающие и теплосетевые организации |
| 7.2. | Обеспечить получение паспорта готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов городского округа «город Клинцы Брянской области»  | до 15.11.2019г. | Клинцовская городская администрация |