РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

«ГОРОД КЛИНЦЫ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»

КЛИНЦОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.09.2023 № 1477

|  |
| --- |
| О внесении изменений в План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа «город Клинцы Брянской области» к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов, утвержденный постановлением Клинцовской городской администрации от 31.05.2023 № 876 (в редакции постановления городской администрации от 27.06.2023 № 1071) |

 Руководствуясь п. 4 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Уставом городского округа «город Клинцы Брянской области», в целях обеспечения надлежащей подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы городского округа «город Клинцы Брянской области» к работе в отопительный период 2023-2024 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа «город Клинцы Брянской области» к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов, утвержденный постановлением Клинцовской городской администрации от 31.05.2023 № 876 (в редакции постановления городской администрации от 27.06.2023 № 1071), изложив его в новой редакции согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Клинцовской городской администрации в сети Интернет.

3. Начальнику отдела документационного обеспечения и архива Клинцовской городской администрации В.Г. Алексееву внести соответствующие изменения в архивную документацию.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городской администрации С.В. Коптенок.

Глава городской администрации С.Ю. Евтеев

 Приложение к постановлению Клинцовской городской администрации

 от 18.09.2023 № 1477

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа**

**«город Клинцы Брянской области» к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель |
| **1** | **Теплоснабжение** |
| 1.1. | Обеспечить техническую готовность:- тепловых сетей – 48,193 км- котельных - 25 единиц- центральных тепловых пунктов – 9 единиц | до 01.10.2023 | ООО «Клинцовская теплосетевая компания», ООО «Клинцовская ТЭЦ», ГУП «Брянсккоммунэнерго»  |
| 1.2. | Заготовить:- реагенты для химочистки- аварийный запас материально-технических ресурсов | до 01.10.2023 | ООО «Клинцовская теплосетевая компания», ООО «Клинцовская ТЭЦ», ГУП «Брянсккоммунэнерго», МУП «ВКХ г. Клинцы», Клинцовское СП филиала ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск, ООО «Жилкомсервис», ООО «Наш дом», ООО «УК «Гарант», ООО «Жилфонд», ООО «УК Эксперт», ООО «ДЛ-Сервис», ООО «Жилкоммунхоз» |
| 1.3. | Выполнить следующие мероприятия:- систем теплоснабжения и горячего водоснабжения - участков теплотрасс -промывку и опрессовку систем отопления   | до 01.10.2023 | ООО «Клинцовская теплосетевая компания», ГУП «Брянсккоммунэнерго», ООО «Жилкомсервис», ООО «Наш дом», ООО «УК «Гарант», ООО «Жилфонд», ООО «УК Эксперт», ООО «ДЛ-Сервис», ООО «Жилкоммунхоз», ТСЖ, ЖСК, бюджетные учреждения |
| 1.4. | Обеспечить 100% выполнение финансовых обязательств перед поставщиками энергоресурсов | до 01.10.2023 | Предприятия, организации и учреждения городского округа «город Клинцы Брянской области» всех форм собственности |
| 1.5. | Ремонт участка теплотрассы ул. Дзержинского, от ТК-202 до ТК-203; 2Q133; 159; 108 – 128 м.;Ремонт участка теплотрассы от ТК-108А до МКД Скоробогатова, 7; 4Q89;76 -240 м.;Ремонт участка теплотрассы от ТК-11А до ТК-12 ул. Пушкина; 2Q325 -86 м.;Ремонт участка тепловой сети по ул. Пушкина,13, Q89 мм – 90 м;Ремонт участка тепловой сети по пр-т Ленина, 50, Q57 мм – 8 м;Ремонт участка тепловой сети по ул. Мира, 78, Q219 мм – 72 м;Ремонт участка тепловой сети по ул. Ворошилова от ТК-304, Q133 мм, Q 89 мм – 36м;Ремонт участка тепловой сети по ул. Союзная от ТК-74, Q76 мм – 48м;Ремонт участка тепловой сети по ул. Пушкина от ТК-7 в сторону ТК-6, Q426 мм – 140м;Ремонт участка тепловой сети по ул. Союзная, 107, Q219 мм – 128 м;Ревизия запорной арматуры, замена сальниковых уплотнителей запорной арматуры – 64 шт.;Замена сальниковых уплотнителей на сальниковых компенсаторах – 41 шт.;Замена сальниковых компенсаторов:в ТК-7 - Q400 -2шт;в ТК-12 - Q300 – 3шт;Замена сильфонных компенсаторов по ул. Пушкина, 15, Q89 мм -2шт;Очистка от донных отложений, песка, ила, тепловых камер теплосетей – 20 шт.;Количество ЦТП планируемых к осенне-зимней подготовки – 9 шт.; ЦТП № 1 промывка, очистка, опресовка водоподогревателей – 2 шт.;ЦТП №1 ревизия запорной арматуры, замена сальниковых уплотнителей – 2шт.;ЦТП №2 промывка, очистка, опрессовка водоподогревателей – 4 шт.;ЦТП №2 ревизия запорной арматуры, замена сальниковых уплотнителей запорной арматуры – 4 шт.;ЦТП №3 промывка, очистка, опрессовка водоподогревателей – 4 шт.;ЦТП №3 ревизия запорной арматуры, замена сальниковых уплотнителей запорной арматуры – 2 шт.;ЦТП №4 промывка, очистка, опрессовка водоподогревателей – 4 шт.;ЦТП №4 ревизия запорной арматуры, замена сальниковых уплотнителей запорной арматуры – 4 шт.;ЦТП №5 промывка, очистка, опрессовка водоподогревателей – 2 шт.;ЦТП №5 ревизия запорной арматуры, замена сальниковых уплотнителей запорной арматуры – 2 шт.;ЦТП №12 промывка, очистка, опрессовка водоподогревателей – 4 шт.;ЦТП №12 ревизия запорной арматуры, замена сальниковых уплотнителей запорной арматуры – 2 шт.;ЦТП №45 промывка, очистка, водоподогревателей -2 шт.;ЦТП №45 ревизия запорной арматуры, замена сальниковых уплотнителей запорной арматуры -2 шт.;ЦТП №47 промывка, очистка, опрессовка водоподогревателей – 4 шт.;ЦТП №47 ревизия запорной арматуры, замена сальниковых уплотнителей запорной арматуры – 2 шт.;ЦТП №1 ул. Гагарина,72. Промывка, очистка, опрессовка водоподогревателей – 2 шт.;ЦТП №1 ул. Гагарина,72. ревизия запорной арматуры, замена сальниковых уплотнителей запорной арматуры – 2 шт.. | II-III квартал 2023 года | ООО «Клинцовская теплосетевая компания» |
| 1.6 | Обеспечить готовность систем отопления и тепловых сетей потребителя тепловой энергии к эксплуатации в отопительном периоде 2023-2024 гг. | до 15.09.2023 | Предприятия, организации и учреждения городского округа «город Клинцы Брянской области» всех форм собственности |
| **2** | **Электроснабжение** |
| 2.1. | Подготовить к зиме:- электрических сетей – 917,2км- трансформаторных подстанций – 160 шт.  | до 01.10.2023 | Клинцовское СП филиала ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск, филиал ПАО «Россети Центр»-«Брянскэнерго» |
| **3** | **Газоснабжение** |
| 3.1. |  Обеспечить техническую готовность оборудования: - газопроводов – 747 км.  | до 01.10.2023 | Филиал АО «Газпром газораспределение Брянск"в г. Клинцы |
| 3.2. | Выполнить капитальный ремонт:- 11 шт. задвижек;- 1 шт. ШРП. Выполнить реконструкцию 1 шт. ШРП.  | до 01.10.2023 | Филиал АО «Газпром газораспределение Брянск"в г. Клинцы |
| **4** | **Водоснабжение и водоотведение** |
| 4.1. | Обеспечить техническую готовность:  - водопроводных сетей – 227,1 км;  - канализационных сетей – 77,9 км.  | до 01.10.2023 | МУП «ВКХ г. Клинцы» |
| 4.2. | **выполнить ремонт:**- запорной арматуры –76 шт.;- водопроводных и канализационных колодцев – 14 шт.;- водозаборных колонок – 8 шт.;**выполнить:** - чистку резервуаров КНС -6 шт.;- чистку и хлорирование водопроводных башен – 2 шт.. | до 01.10.2023 | МУП «ВКХ г. Клинцы» |
| **5** | **Подготовка к эксплуатации в осенне – зимний период жилищного фонда и объектов соцкультбыта** |
| 5.1. | Подготовить муниципальный, частный, ведомственный жилищный фонд, обслуживаемый:- ООО «Жилкомсервис» - 113 многоквартирных домов- ООО «УК «Гарант» - 56 многоквартирных домов- ООО «Наш дом» - 40 многоквартирных домов - ООО «Жилфонд» -42 многоквартирных домов- ООО «УК Эксперт» - 36 многоквартирных дома- ООО «ДЛ-Сервис» - 2 многоквартирных дома- ООО «Жилкоммунхоз» -21 многоквартирных дома- ТСЖ, ЖСК, ТСН – 7 многоквартирных дома | до 15.09.2023 | ООО «Наш дом», ООО «УК «Гарант», ООО «Жилфонд», ООО «УК Эксперт», ООО «ДЛ-Сервис», ООО «Жилкоммунхоз», ТСЖ, ЖСК, предприятия, имеющие на балансе жилфонд |
| 5.2. | Подготовить к работе в ОЗП 2023-2024 годов государственные и муниципальные учреждения:- образования – 40 единицы;- здравоохранения – 2 единицы;- культуры – 3 единиц;- социальной сферы –3 единицы | до 15.09.2023 | Руководители учреждений образования, здравоохранения, культуры, социальной сферы |
| **6** | **Организационные мероприятия** |
| 6.1. | Обеспечить получение паспортов готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов организаций | до 15.09.2023до 01.10.2023 | Потребители тепловой энергииТеплоснабжающие и теплосетевые организации |
| 6.2. | Обеспечить получение паспорта готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов городского округа «город Клинцы Брянской области»  | до 15.11.2023 | Клинцовская городская администрация |