Приложение № 1

 к постановлению Клинцовской

 городской администрации

 от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

 **ПЛАН**

**мероприятий по обеспечению организации отдыха и оздоровления**

**детей, обучающихся в городском округе**

 **«город Клинцы Брянской области» в 2021 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Nп/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1. Нормативно-правовая база подготовки, организации и проведения оздоровительной кампании 2021 года |
| 1.1. | Формирование дислокации организаций лагерей с дневным пребыванием на территории городского округа «город Клинцы Брянской области» в 2021 году, списка лиц, ответственных за организацию отдыха, оздоровления и занятости детей | Март2021 г. | Руководители образовательных организаций, отдел образования городской администрации |
| 1.2. | Проведение мониторинга потребности в путевках в загородные оздоровительные организации Брянской области | Март2021 г. | Ответственные за организацию отдыха и оздоровления детей в образовательных организациях, отдел образования городской администрации |
| 1.3. | Разработка и утверждение нормативно правовых актов об организации отдыха и оздоровления детей городского округа «город Клинцы Брянской области» в 2021 году | Апрель-май 2021г. | Отдел образования городской администрации  |
| 1.4. | Направление заявки на предоставление путевок в санатории и лагеря Брянской области по итогам проведенного мониторинга потребности. | Февраль –март 2021г. | Отдел образования городской администрации |
| 2. Организационное обеспечение оздоровительной кампании 2021 года |
| 2.1. | Подготовка материально-технической базы лагерей с дневным пребыванием к новому сезону | Апрель - май 2021г. | Руководители образовательных организаций |
| 2.2. | Коллегия при главе городской администрации «О подготовке к летней оздоровительной кампании »  | Апрель 2021г. | Отдел образования городской администрации, городская межведомственная комиссия  |
| 2.3. | Формирование комиссии по приемке лагерей с дневным пребыванием и приемка ЛДП | Май 2021г. | Отдел образования городской администрации |
| 2.4. | Открытие летнего оздоровительного сезона в лагерях с дневным пребыванием на базе общеобразовательных организаций | Июнь 2021г. | Руководители оздоровительных лагерей, отдел образования городской администрации, **отдел культуры, молодежной политики и спорта**  |
| 2.5. | Осуществление мониторинга организации отдыха и оздоровления обучающихся городского округа «город Клинцы Брянской области» в оздоровительных организациях Брянской области и за ее пределами | Июнь-август 2021 г. | Руководители образовательных организаций, отдел образования городской администрации |
| 2.6. | Сводный анализ организации отдыха и оздоровления детей летом 2021 г. | Сентябрь-октябрь 2021 г. | Отдел образования городской администрации |
| 2.7. | Направление групп детей городского округа «город Клинцы Брянской области» во Всероссийские детские центры | Январь-декабрь 2021г.(по графику департамента образования) | Отдел образования городской администрации  |
| 2.8. | Направление групп детей на оздоровление при взаимодействии с ОСОО «Союз «Чернобыль» России»  | Июнь-август 2021г. | Отдел образования городской администрации, городская межведомственная комиссия |
| 2.9. | Организация временного трудоустройства детей, в том числе состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, в период летней оздоровительной кампании | Апрель - август | ГКУ «ЦЗН города Клинцы», отдел образования городской администрации |
| 2.10. | Публикация на сайте «О ходе летней оздоровительной кампании 2021 года» | Июнь- сентябрь 2021г. | Отдел образования городской администрации, координационный совет |
| 2.11. | Коллегия при главе городской администрации «Об итогах оздоровительной кампании в 2021 году». | Ноябрь 2021г. | Отдел образования городской администрации, городская межведомственная комиссия |
| 2.12. | Заседания городской межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей городского округа «город Клинцы Брянской области» | 1 раз в квартал | Отдел образования городской администрации |
| 3. Методическое обеспечение оздоровительной кампании 2021 года |
| 3.1. | Проведение совещания с руководителями лагерей с дневным пребыванием по вопросу организации воспитательной работы и обеспечения безопасности жизнедеятельности детей в лагерях | Май 2021 г. | Отдел образования городской администрации |
| 3.2. | Взаимодействие с ГКУ «ЦЗН города Клинцы», по организации временного трудоустройства подростков в летний период | Апрель - июнь 2021 г. | Руководители образовательных организаций, отдел образования городской администрации |
| 3.3. | Проведение совещания с ответственными за оздоровление по вопросам предоставления путевок в загородные оздоровительные организации | Апрель-май 2021 г. | Руководители образовательных организаций, отдел образования городской администрации |
| 3.4. | Мониторинг прохождения персоналом ЛДП периодических медицинских осмотров и санитарно-гигиенического обучения, анализов на ОКИ сотрудников пищеблока | Апрель - май 2021 г. | Руководители образовательных организаций, отдел образования городской администрации |
| 4. Организация работы по охране здоровья, обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности |
| 4.1. | Организация и проведение санитарных противоэпидемических мероприятий в организациях отдыха детей  | Апрель - сентябрь 2021 г. | Руководители оздоровительных лагерей, отдел образования городской администрации |
| 4.2. | Проведение целевых профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения и предупреждению ДДТТ и разъяснительной работы среди отдыхающих в оздоровительных лагерях, направленной на предупреждение правонарушений совместно с МО МВД России России «Клинцовский»  | Май - август 2021 г. | Руководители образовательных организаций (лагерей), отдел образования городской администрации |
| 4.3. | Организация и проведение комплекса мероприятий по выполнению [правил пожарной безопасности](https://docs.cntd.ru/document/9012376) в лагерях дневного прибывания совместно с ОНДПР по городу Клинцы | Май-июнь 2021г. | Руководители образовательных организаций (лагерей), отдел образования городской администрации  |
| 4.4. | Проведение инструктажей по соблюдению требований безопасности жизнедеятельности с детьми и персоналом оздоровительных лагерей  | Май 2021 г. | Руководители оздоровительных лагерей, отдел образования городской администрации |
| 4.5. | Проведение мониторинга фактического охвата несовершеннолетних, состоящих на учете в образовательных учреждениях, подразделениях по делам несовершеннолетних, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав | Май - август 2021 г. | Руководители образовательных организаций (лагерей), отдел образования городской администрации, отдел обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних |
| 4.6. | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у детей, внедрение здоровьесберегающих технологий в лагерях с дневным пребыванием  | Июнь 2021 г. |  Руководители образовательных организаций (лагерей) |
| 4.7. | Проведение соревнований, акций, фестивалей, направленных на пропаганду и формирование здорового образа жизни у детей | Июнь 2021 г. | Руководители образовательных организаций (лагерей) |
| 5. Контроль за организацией и проведением оздоровительнойкампании 2021 года |
| 5.1. | Проведение контроля организации питания и соблюдения санитарного законодательства в оздоровительных лагерях | Июнь 2021 г. | Руководители образовательных организаций (лагерей), отдел образования городской администрации  |
| 5.2. | Проведение контроля организации воспитательной работы в оздоровительных лагерях и подготовка отчета о работе ЛДП | Июнь-июль 2021 г. | Руководители образовательных организаций (лагерей), отдел образования городской администрации |