# РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ

ГОРОДСКОЙ   ОКРУГ

«ГОРОД КЛИНЦЫ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»

КЛИНЦОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.08.  2020  №  1251

О внесении изменений в План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа «город Клинцы Брянской области» к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов, утвержденный постановлением Клинцовской городской администрации от 27.05.2020 № 713

Руководствуясь п. 4 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Уставом городского округа «город Клинцы Брянской области»,  принимая во внимание  распоряжение Клинцовской городской администрации  от  29.11.2019 № 1592-р «Об утверждении  сводного плана  ремонтов источников  тепловой энергии и тепловых сетей «городского округа «город Клинцы Брянской области» на 2020 год» (в редакции распоряжения  Клинцовской городской администрации  от 27.08.2020 № 1072-р),  в целях обеспечения надлежащей подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы городского округа «город Клинцы Брянской области» к работе в отопительный период 2020-2021 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
  1. Внести  изменения  в План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа «город Клинцы Брянской области» к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов, утвержденный постановлением Клинцовской городской администрации  от 27.05.2020 № 713, изложив его в новой редакции  согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Начальнику  отдела документационного  обеспечения  и архива Клинцовской городской администрации  В.Г. Алексееву   внести  соответствующие  изменения  в архивную документацию.

3. Опубликовать   настоящее    постановление    на    официальном   сайте

Клинцовской городской администрации в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городской  администрации                                                    Ф.Н. Сушок

Приложение к постановлению Клинцовской городской администрации

От31.08. 2020 № 1251

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа

«город  Клинцы Брянской области» к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов.

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжение |  |  |
| 1.1. | Обеспечить техническую готовность: - тепловых сетей – 54,849 км - Клинцовской ТЭЦ - котельных - 26 единиц - центральных тепловых пунктов – 10 единиц | до 01.10.2020 | ООО «Клинцовская теплосетевая компания», МУП «Тепловые сети», ООО «Клинцовская ТЭЦ», АО «КАЗ», ФКУ ИК-6 УФСИН России по Брянской области, ОАО «КЗПК», МБУ «КЦОСО» |
| 1.2. | Заготовить: - реагенты для химочистки - аварийный запас материально-технических ресурсов | до 01.10.2020 | ООО «Клинцовская теплосетевая компания», ООО «Клинцовская ТЭЦ», МУП «Тепловые сети», МУП «ВКХ г. Клинцы», Клинцовское СП филиала ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск, ООО «Жилкомсервис», ООО «Наш дом», ООО «УК «Гарант», ООО «УК Управдом», ООО «УК Управдом плюс», ООО «ДЛ-Сервис» |
| 1.3. | Выполнить следующие мероприятия: - систем теплоснабжения и горячего водоснабжения - участков теплотрасс -промывку и опрессовку систем отопления | до 01.10.2020 | ООО «Клинцовская теплосетевая компания», МУП «Тепловые сети», ООО «Наш дом», ООО «Жилкмсервис», ООО «УК «Гарант», ООО «УК Управдом», ООО «УК Управдом плюс», ООО «ДЛ-Сервис», ТСЖ, ЖСК, бюджетные учреждения |
| 1.4. | Обеспечить 100% выполнение финансовых обязательств перед поставщиками энергоресурсов | до 01.10.2020 | Предприятия, организации и учреждения городского округа «город Клинцы Брянской области» всех форм собственности |
| 1.5. | Теплотрасса отопления и ГВС по ул. Кирова от ТК-93 до мкд ул. Кирова, 132 ремонт участка: 2Q76; Q-108; Q-76, L-77 м.; Теплотрасса отопления по ул. Ворошилова ремонт участков: от ТК-2а доТК-26л 2Q108; L-25 м.; от ТК-26л до ТК-27л 2Q89; L-60 м.; Теплотрасса отопления по пр-т. Ленина от ТК до мкд по пр-т. Ленина, 21 ремонт участка: 2Q57, L-45 м.; Теплотрасса отопления по ул. Мира от ТК-44 до ТК-44а ремонт участка: 2Q108, L-82 м.; Теплотрасса отопления по ул. Союзная от ТК-12л до мкд ул. Союзная, 97б ремонт участка: 2Q57, L-22 м.; Теплотрасса отопления по ул. Ворошилова от ТК-20 до мкд по ул. Ворошилова, 32 ремонт участка: 2Q57, L-20 м.; Ремонт тепловой камеры на мкд ул. Калинина, 143; ремонт запорной арматуры: 4-ед. Тепловая сеть «Поселок» по ул. Мира от ТК-4 до МКД по ул. Мира,26 Тепловая сеть отопления и ГВС по ул. Союзная от ТК-71 до МКД по ул. Союзная, 94 Тепловая сеть отопления по ул. Кирова от ТК-15 в жд ул. Кирова,100 Тепловая сеть по ул. П. Лумумбы от ТК-21 до МКД по ул. П. Лумумбы, 4 Тепловая сеть по ул. П. Лумумбы от ТК-20л до МКД по ул. П. Лумумбы, 6 Тепловая сеть по ул. Мира от ТК-34 до МКД по ул. Мира, 119 Тепловая сеть по ул. Ворошилова от ТК-55 до МКД по ул. Ворошилова, 44 а Тепловая сеть по ул. Ворошилова от ТК-25л до МКД по ул. Ворошилова, 8 Тепловая сеть по ул. Союзная от ТК-78 до МКД по ул. Союзная, 113 | до 01.07.2020 | ООО «Клинцовская теплосетевая компания» |
| 1.6. | Теплотрасса отопления по ул. П. Лумумбы от врезки до мкд ул. П. Лумумбы, 2 ремонт участка: 2Q57, L-34 м.; Теплотрасса отопления по ул. Калинина от врезки до мкд ул. Калинина, 143 ремонт участка: 2Q76, L-9 м.; Теплотрасса отопления и ГВС по ул. Мира от ТК-30 до ТК-32 ремонт участка: 3Q159;Q108, L-132 м.; Теплотрасса отопления и ГВС по ул. Союзная от ТК-76 до ТК-76а; ремонт участка 3Q133; Q89, L-110 м.; Теплотрасса отопления по ул. Ворошилова от ТК-24 до ТК-25 ремонт участка: 2Q273, L-77 м.; Теплотрасса отопления по ул. Ворошилова от ТК-25 до ТК-25а ремонт участка: 2Q219, L-25 м.; Теплотрасса отопления по ул. Пушкина от ТК-7 до ТК-8 ремонт участка: 2Q426, L-80 м.; Ремонт участка теплосети в ЦТП № 4: 2Q219, L-25 м.; Ремонт участка теплосети по ул. Союзная от ТК-2а до ТК-27л ремонт участка: 2Q108, L-85 м.; Ремонт запорной арматуры - 20 ед. Промывка, очистка водоподогревателей -18 ед. Ревизия запорной арматуры, замена сальниковых уплотнений запорной арматуры Замена сальниковых уплотнений сальниковых компенсаторов Очистка от донных отложений, песка, ила, тепловых камер теплосетей. | до 01.10.2020 | ООО «Клинцовская теплосетевая компания» |
| 1.7 | Котельная №24: Теплотрасса от: ТК-2 до ТК-15; замена трубопроводов отопления (2Ф=133) - L-10 м.; Котельная №9: Теплотрасса от ТК-4 до ж.д. № 39 ул. Урицкого; замена трубопроводов отопления (2Ф=76), L-32 м.; Котельная №17: Теплотрасса: от ТК-6 в сторону ж.д. 42 пр. Ленина; замена трубопроводов отопления (2Ф=108), L-30 м.; Котельная №21: Теплотрасса: от ТК-2-до ж.д. №15; замена трубопроводов отопления (2Ф=76), L-42 м.. | до 01.07.2020 | МУП «Тепловые сети» |
| 1.8 | Котельная №9: Теплотрасса от ТК-10А до ТК-12; замена трубопроводов отопления (2Ф=108), L-164 м.; Теплотрасса "Город-2": на участке от ТК-281 до ТК-283 по ул. Советская,3; замена трубопроводов отопления (2Ф=108), L-45 м.; Теплотрасса "Город-2": на участке (компенсатор) от ТК-290 до ТК-291 по ул. Краснознамённая; замена трубопроводов отопления (2Ф=159), L-12 м.; Теплотрасса "Город-2": на участке от ТК-281 в сторону гостиницы "Уют"; замена трубопроводов отопления (2Ф=57), L-15 м.; Теплотрасса "Город-2": на участке от ТК-252 в сторону ТК-272 по ул. Б. Полка; замена трубопроводов отопления (2Ф=159), L-50 м. | до 01.10.2020 | МУП «Тепловые сети» |
| 1.9 | Обеспечить готовность систем отопления и тепловых сетей потребителя тепловой энергии к эксплуатации в отопительном периоде 2020-2021 г.г. | до 15.09.2020 | Предприятия, организации и учреждения городского округа «город Клинцы Брянской области» всех форм собственности |
| 2 | Электроснабжение |  |  |
| 2.1. | Подготовить к зиме: - электрических сетей – 917,2 км - трансформаторных подстанций – 156 шт. | до 01.10.2020 | Клинцовское СП филиала ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск, филиал ПАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго» |
| 3 | Газоснабжение |  |  |
| 3.1. | Обеспечить техническую готовность: - газопроводов – 733,95 км - газовых колодцев – 3 шт. - коверов – 78 шт. - запорных устройств –446 шт. - конденсатосборников – 44 шт. | до 01.10.2020 | Филиал АО «Газпром газораспределение Брянск" в г. Клинцы |
| 3.2. | Выполнить капитальный ремонт: Г-д по пер. Радужный; Г-д по пер. Калинина, п. Халтурино; Г-д по п. Токаревщина. | до 01.10.2020 | Филиал АО «Газпром газораспределение Брянск" в г. Клинцы |
| 4 | Водоснабжение и водоотведение |  |  |
| 4.1. | Обеспечить техническую готовность: - водопроводных сетей – 216,5 км; - канализационных сетей – 77,7 км; - артскважин - 34 шт. | до 01.10.2020 | МУП «ВКХ г. Клинцы» |
| 4.2. | Выполнить промывку водопроводных сетей – 25 км. | до 01.10.2020 | МУП «ВКХ г. Клинцы» |
| 4.3. | Выполнить ремонт: - запорной арматуры – 15 шт.; - водопроводных и канализационных колодцев – 40 шт.; - насосов на КНС –2шт. | до 01.10.2020 | МУП «ВКХ г. Клинцы» |
| 5 | Подготовка к эксплуатации в осенне – зимний период жилищного фонда и объектов соцкультбыта. |  |  |
| 5.1. | Подготовить муниципальный, частный, ведомственный жилищный фонд, обслуживаемый: - ООО «Жилкомсервис» - 141 многоквартирных домов - ООО «УК «Гарант» - 49 многоквартирных домов - ООО «Наш дом» - 40 многоквартирных домов - ООО «Жилфонд» -46 многоквартирных домов - ООО «УК Экспер» - 37 многоквартирных дома - ООО «ДЛ-Сервис» - 3 многоквартирных дома - ООО «Жилкоммунхоз» -10 многоквартирных дома - ТСЖ, ЖСК, ТСН – 7 многоквартирных дома - ведомственный жилищный фонд | до 15.09.2020 | ООО «Наш дом», ООО «Жилкомсервис», ООО «УК «Гарант», ООО «УК Управдом», ООО «УК Управдом плюс», ООО «ДЛ-Сервис», ООО «Управляющая компания «Управление многоквартирными домами», ТСЖ, ЖСК, предприятия, имеющие на балансе жилфонд |
| 5.2. | Подготовить к работе в ОЗП 2020-2021 годов государственные и муниципальные учреждения: - образования – 41 единицы; - здравоохранения – 2 единицы; - культуры – 3 единиц; - социальной сферы – 2 единицы | до 15.09.2020 | Руководители учреждений образования, здравоохранения, культуры, социальной сферы |
| 6 | Благоустройство |  |  |
| 6.1. | Подготовить к работе в зимних условиях специализированную уборочную технику – 26 ед. | до 01.10.2020 | МУП «Торговые ряды» |
| 6.2. | Заготовить: - песок – 3600 тонн - техническую соль –530 тонн | до 01.10.2020 | МУП «Торговые ряды» |
| 6.3. | Создать запас ГСМ | до 01.10.2020 | МУП «Торговые ряды» |
| 7 | Организационные мероприятия |  |  |
| 7.1. | Обеспечить получение паспортов готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов организаций | до 15.09.2020 до 01.10.2020 | Потребители тепловой энергии Теплоснабжающие и теплосетевые организации |
| 7.2. | Обеспечить получение паспорта готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов городского округа «город Клинцы Брянской области» | до 15.11.2020 | Клинцовская городская администрация |